## 造林绿化经费
2021年度两山指挥部项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 造林绿化经费
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) |  | 得分
年度资金总额 |  | 193.56 |  | 193.56 | 193.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10
其中：市本级支出
市对区县转移支付支出 |  | 193.56 |  | 193.56 | 193.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 进一步完善两山林地和森林资源的管护管理体系，逐步提升林地和森林资源的的管理水平，强化抚育管护、补植补造、林业站管理、重点绿化项目、育苗、基础设施完善等工作，提高两山林地生态、社会效益，实现两山可持续发展。 | [5 empty] | 完成永登县南北两山7.13万亩林地管理管护，管护经费市列246.87万元，核减天保资金69万元，实际列支市级管护经费193.56万元；完成6.97万亩林地的抚育管护工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 造林绿化面积 |  |  | ≧7.13万亩 | ≧7.13万亩 | 10 |  | 9 |  | 管护区域面积较大，护林人员年龄偏大，部分边缘地段未及时管护到位。下一步将早安排、早部署，落实检查监督机制，确保工作及时有效完成
|  |  | 上水工程区Ⅰ类管护面积 |  |  | ≧1.83万亩 | ≧1.83万亩 | 8 |  | 7 |  | 林缘地带未管护到位，下一步加强监督管理机制，确保管护到位
|  |  | 上水工程区Ⅱ类管护面积 |  |  | ≧0.17万亩 | ≧0.17万亩 | 3 |  | 3
|  |  | 上水工程区Ⅲ类管护面积 |  |  | ≧0.28万亩 | ≧0.28万亩 | 3 |  | 3
|  |  | 五米林带区管护面积 |  |  | ≧163亩 | ≧163亩 | 2 |  | 2
|  |  | “三水”造林区Ⅰ类北山管护面积 |  |  | ≧4.06万亩 | ≧4.06万亩 | 2 |  | 2
|  |  | “三水”造林区Ⅱ类北山管护面积 |  |  | ≧0.15万亩 | ≧0.15万亩 | 2 |  | 2
|  |  | “三水”造林区Ⅲ类北山管护面积 |  |  | ≧0.2万亩 | ≧0.2万亩 | 2 |  | 2
|  |  | 封山育林管护面积 |  |  | ≧0.42万亩 | ≧0.42万亩 | 2 |  | 2
|  |  | 林业管理站个数 |  |  | ≧5个 | ≧5个 | 2 |  | 2
|  |  | 管护人员个数 |  |  | ≧73个 | ≧73个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≧90% | ≧90% | 5 |  | 4 |  | 受“引大”供水影响和8月高温天气，造成成活率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施
|  |  | 验收合格率 |  |  | ≧100% | ≧100% | 2 |  | 2
|  |  | 上水工程区林木保存率 |  |  | ≧90% | ≧90% | 5 |  | 5
|  |  | 五米林带区林木保存率 |  |  | ≧90% | ≧90% | 5 |  | 5
|  |  | “三水”造林区林木保存率 |  |  | ≧75% | ≧75% | 5 |  | 5
|  |  | 苗木合格率 |  |  | ≧95% | ≧95% | 2 |  | 2
|  |  | 林业管理站正常运行率 |  |  | ≧100% | ≧100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | ≦12个月 | ≦12个月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 上水工程区Ⅰ类管护成本 |  |  | ≦95元/亩 | ≦95元/亩 | 2 |  | 2
|  |  | 上水工程区Ⅱ类管护成本 |  |  | ≦70元/亩 | ≦70元/亩 | 2 |  | 2
|  |  | 上水工程区Ⅲ类管护成本 |  |  | ≦30元/亩 | ≦30元/亩 | 2 |  | 2
|  |  | 五米林带区管护成本 |  |  | ≦120元/亩 | ≦120元/亩 | 2 |  | 2
|  |  | “三水”造林区Ⅰ类北山管护成本 |  |  | ≦12元/亩 | ≦12元/亩 | 1 |  | 1
|  |  | “三水”造林区Ⅱ类北山管护成本 |  |  | ≦9元/亩 | ≦9元/亩 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | “三水”造林区Ⅲ类北山管护成本 |  |  | ≦4元/亩 | ≦4元/亩 | 0.5 |  | 0.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区域内的经济发展 |  |  | 改善 | 改善 | 2 |  | 2
|  | 社会效益指标 | 提升绿化效果 |  |  | 提升 | 提升 | 2 |  | 2
|  |  | 改善市民居住环境 |  |  | 改善 | 改善 | 1 |  | 1
|  | 生态效益指标 | 改善局部区域气候 |  |  | 改善 | 改善 | 1 |  | 1
|  |  | 减少水土流失 |  |  | 减少 | 减少 | 1 |  | 1
|  |  | 丰富物种多样性 |  |  | 丰富 | 丰富 | 1 |  | 1
|  |  | 改善林木生长环境 |  |  | 改善 | 改善 | 1 |  | 1
|  |  | 改善区域生态环境 |  |  | 改善 | 改善 | 1 |  | 1
|  |  | 改善南北两山生态环境 |  |  | 改善 | 改善 | 1 |  | 1
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 |  |  | 维护 | 维护 | 1 |  | 1
|  |  | 维护生态系统稳定 |  |  | 维护 | 维护 | 1 |  | 1
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 1 |  | 1
|  |  | 群众满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 2 |  | 1.5 |  | 在调查走访过程中，部分群众把造林绿化提出了改进建议，建议优化树种，提升林区档次，下一步我们将积极研究，制定可行性计划措施
|  |  | 工作人员满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 1 |  | 1
|  |  | 实施单位满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 1 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5
说明 | 无

## 护林防火经费
2021年度两山指挥部项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 护林防火经费
主管部门 |  | 兰州市永登县南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 兰州市永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) |  | 得分
年度资金总额 |  | 11.75 |  | 11.75 | 11.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10
其中：市本级支出
市对区县转移支付支出 |  | 11.75 |  | 11.75 | 11.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 通过项目实施，确保南北两山森林资源安全，极大减少森林火灾发生率，降低森林火灾对森林的破坏程度。 | [5 empty] | 全面完成：1、制作防火宣传牌、横幅，2、开设防火隔离带购买割灌机，3、防火紧要期雇佣人员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：警示旗 |  |  | ≧500面 | ≧500面 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：二号工具 |  |  | ≧100把 | ≧100把 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：防火袖章、防火马甲 |  |  | ≧600个 | ≧600个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标4：干粉灭火器 |  |  | ≧150瓶 | ≧150瓶 | 10 |  | 10
|  |  | 指标5：喷绘宣传标语 |  |  | ≧20面 | ≧20面 | 10 |  | 10
|  |  | 指标6：宣传横幅 |  |  | ≧50条 | ≧50条 | 10 |  | 10
|  |  | 指标7：雇佣人员 |  |  | ≧35人 | ≧35人 | 10 |  | 10
|  |  | 指标8：开设隔离带的数量 |  |  | ≧25km | ≧25km | 10 |  | 10
|  |  | 指标9：半专业扑火队 |  |  | ≧1支 | ≧1支 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：警示旗 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：二号工具 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：防火袖章、防火马甲 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标4：干粉灭火器 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标5：喷绘宣传标语 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标6：宣传横幅 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标7：雇佣人员 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标8：开设隔离带的数量 |  |  | ≧100 | ≧100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标9：半专业扑火队 |  |  | ≧95 | ≧95 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：宣传物资到位时间 |  |  | 不晚于2个月 | 不晚于2个月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：雇佣人员完成时限 |  |  | ≦1个月 | ≦1个月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：开设防火隔离带时限 |  |  | ≦7个月 | ≦7个月 | 10 |  | 10
|  |  | 指标4：建设半专业扑火队人员时效 |  |  | ≦12个月 | ≦12个月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：警示旗 |  |  | ≦20元/面 | ≦20元/面 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：二号工具 |  |  | ≦33元/把 | ≦33元/把 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：防火袖章 |  |  | ≦3.5元/个 | ≦3.5元/个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标4：防火马甲 |  |  | ≦18元/件 | ≦18元/件 | 10 |  | 10
|  |  | 指标5：干粉灭火器 |  |  | ≦64元/瓶 | ≦64元/瓶 | 10 |  | 10
|  |  | 指标6：喷绘宣传标语 |  |  | ≦160元/条 | ≦160元/条 | 10 |  | 10
|  |  | 指标7：宣传横幅 |  |  | ≦140元/条 | ≦140元/条 | 10 |  | 10
|  |  | 指标8：雇佣人员日工资 |  |  | ≦100元 | ≦100元 | 10 |  | 10
|  |  | 指标9：开设隔离带 |  |  | ≦2500元/km | ≦2500元/km | 10 |  | 10
|  |  | 指标10：半专业扑火队费用 |  |  | ≦20000元/支 | ≦20000元/支 | 10 |  | 10
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减少火灾导致的生命财产损失 |  |  | 减少 | 减少 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高居民防火意识 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：火灾减少率 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：落实防控，保障安全 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：减少火灾发生优化林区环境 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：唤醒民众消防意识以减少 消防事故造成的损失 |  |  | 增长 | 增长 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高林区居民防火意识普及防火知识 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：提升安全防火管理水平 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 10
……
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、市委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有填无。

## 上水造林区水电费补助及林区道路维修
2021年度 两山指挥部项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 上水造林区水电费补助及林区道路维修
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) |  | 得分
年度资金总额 |  | 124.62 |  | 124.62 | 124.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10
其中：市本级支出
市对区县转移支付支出 |  | 124.62 |  | 124.62 | 124.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 对急需维修改造项目的实施，确保南北两山2.515万亩上水造林林地的水利灌溉设施正常运行，保障林木正常生长，按照市大气指办的要求，全面参与到兰州市大气污染防治工作中，积极组织实施喷灌降尘作业，为保卫兰州蓝作出两山贡献。通过对项目的实施，完成投资任务，确保改造区域林地的水利灌溉设施正常运行，保障林木正常生长，改善灌溉面积。 | [5 empty] | 全年灌溉面积完成率达到98%以上，完成了林地灌溉水量，灌溉质量达标率达到90%以上，维修方案合理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 喷灌面积 |  |  | ≥25515亩 | ≥25515亩 | 8 |  | 8
|  |  | 灌溉总水量 |  |  | 354.0644万方 | 354.0644万方 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 灌溉质量达标率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 8 |  | 8
|  |  | 验收合格率 |  |  | 达标 | 达标 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 灌溉进度及时性 |  |  | 及时 | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 灌溉水量 |  |  | 0.38元/m³ | 100% | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉增产 |  |  | ≥100% | ≥100% | 4 |  | 4
|  |  | 节水、节能 |  |  | ≥100% | ≥100% | 4 |  | 4
|  |  | 省工方面 |  |  | ≥98% | ≥98% | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 喷灌洗尘、重大节庆喷灌造景、营造氛围 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 改善生态、生活环境 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 改善区域气候 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 对林区自然生态系统具有长期影响性 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 对地区发展具有长期指导性 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5
|  |  | 主管单位满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5
|  |  | 群众满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、市委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有填无。

## 水利工程维修改造经费
2021年度两山指挥部项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 水利工程维修改造经费
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) |  | 得分
年度资金总额 |  | 71 |  | 71 | 71 |  | 10 |  | 100% |  | 10
其中：市本级支出
市对区县转移支付支出 |  | 71 |  | 71 | 71 |  | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 完成水利工程维修项目和面山绿化上水配套管网维修项，水利维修改造工程，完成5座泵站机电、机组设备的维修及运行维护，及时按照市大气指办调令要求开展喷灌降尘工作。 | [5 empty] | 全面完成水利工程维修项目和面山绿化上水配套管网维修项，水利维修改造工程，完成5座泵站机电、机组设备的维修及运行维护，及时按照市大气指办调令要求开展喷灌降尘工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 面山维修 |  |  | ≥25515亩 | ≥25515亩 | 10 |  | 10
|  |  | 管道长度 |  |  | ≥5230m | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 面山水利工程抢修 |  |  | ≥10 | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 当年建设项目完成比列 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 工程按期完成率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本效益 | 面山维修成本 |  |  | ≤9.79元/亩 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 管道成本 |  |  | ≤80.3元/米 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 面山水利工程抢修 |  |  | ≤0.6万元/项 | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 面山维修 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5
|  |  | 管道成本 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5
|  |  | 面山水利工程抢修 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 改善水利设施现状 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 改善生态 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 5
|  |  | 生活环境 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程是否良好运行 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 对地区发展具有长期指导性 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、市委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有填无。

## 天保二期管护费
2021年度 两山指挥部项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 天保二期管护费
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) |  | 得分
年度资金总额 |  | 68.9 |  | 68.9 | 68.9 |  | 10 |  | 100% |  | 9
其中：市本级支出 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 100% |  | 10
市对区县转移支付支出 |  | 68.9 |  | 68.9 | 68.9 |  | 10 |  | 100% |  | 9
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 稳步实施天保工程，全面完成6.9万亩林地管护任务，使森林资源得到全面保护，促进南北两山生态环境持续改善。 | [5 empty] | 稳步实施天保工程，全面完成6.9万亩林地管护任务，使森林资源得到全面保护，促进南北两山生态环境持续改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天保工程区国有林管护面积（万亩） |  |  | 6.9万亩 | 6.9万亩 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 |  |  | ≧85% | 85% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天保工程提供管护岗位（人） |  |  | 18人 | 18人 | 23 |  | 23
|  | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 |  |  | ≧80% | 80% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无

## 天保二期社保费
2021年度两山指挥部项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 天保二期社保补助
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) |  | 得分
年度资金总额 |  | 7.45 |  | 7.45 | 7.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
其中：市本级支出 |  |  |  |  | 0
市对区县转移支付支出 |  | 7.45 |  | 7.45 | 7.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 全面落实天保工程森林资源管护责任制，统筹安排天保护林员社会保险补助资金，切实提高资金使用效益，提高管护人员的工作积极性，档案管理规范，资金使用规范，确保南北两山林地资源得到有效管护。 | [5 empty] | 全面落实天保工程森林资源管护责任制，统筹安排天保护林员社会保险补助资金，切实提高资金使用效益，提高管护人员的工作积极性，档案管理规范，资金使用规范，确保南北两山林地资源得到有效管护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天保工程护林员参保人数 |  |  | 12人 | 12人 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 天保工程护林员社会保险标准（单位：元/人.年） |  |  | 6213元/人.年 | 6213元/人.年 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工收入水平增幅 |  |  | 保持稳定 | 保持稳定 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标 | 社会保险参保率 |  |  | ≥85% | 85% | 25 |  | 23
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 无

## 三北退化林修复工程
2021年度两山指挥部项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 三北防护林退化林林分修复工程
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) | 得分
年度资金总额 |  | 100 |  | 100 | 100 | 10 |  | 100% | 10
其中：市本级支出
市对区县转移支付支出 |  | 100 |  | 100 | 100 | 10 |  | 100% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照三北防护林工程总体规划，2021年实施南北两山三北防护林五期工程退化林修复0.2万亩，进一步优化南北两山林地质量与林分结构，改善南北两山生态环境。 |  |  |  |  | 按照三北防护林工程总体规划，2021年实施南北两山三北防护林五期工程退化林修复0.2万亩，进一步优化南北两山林地质量与林分结构，改善南北两山生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修复面积 |  | ≤2000亩 | 2000亩 | 15 | 15
|  |  | 补植苗木 |  | ≥63144株 | 63144株 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 营造林任务完成率 |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  |  | 造林质量合格率 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 8 | 受“引大”供水影响和8月高温天气，造成成活率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施，以确保后续工程苗木成活率及保存率
|  |  | 年度投资计划完成率 |  | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 退化林修复中央补助标准 |  | 500元/亩 | 500元/亩 | 10 | 10
| 过程管理 指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解用时达标率 |  | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 总投资完成率 |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤5% | ≤5% | 4 | 4
|  |  | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 | 0 | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 98
说明 | 无

## 陡坡治理
2021年度 绿化科 部门（单位）预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | “省门第一道”通道陡坡治理
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) | 得分
年度资金总额 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 10 |  | 100% | 10
其中：市本级支出
市对区县转移支付支出 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 10 |  | 100% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 完成永登段面山2.4万㎡陡坡进行补植管护 | [5 empty] | 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 管护面积 |  |  | ≧2.4万㎡ | ≧2.4万㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≧85% | ≧85% | 8 | 8
|  |  | 挂网喷播绿化覆盖率 |  |  | ≧90% | ≧90% | 8 | 8
|  |  | 陡坡治理质量 |  |  | 严格按方案实施 | 执行 | 5 | 5
|  |  | 管护质量 |  |  | 按实施方案 | 执行 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 陡坡治理时效 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  |  | 陡坡管护时效 |  |  | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 监督检查 |  |  | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 项目完成并验收 |  |  | 及时 | 及时 | 2 | 2
|  |  | 养护单位成本 |  |  | ≦33.33元/㎡ | ≦33.33元/㎡ | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 改善市民居住环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善陡坡区域景观环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对林区自然生态系统保持完整性具有长期影响性 |  |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、市委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有填无。

## 林地有害生物防治
2021年度 绿化科 部门（单位）预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 林业有害生物防治
主管部门 |  | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部
预算单位 |  | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) |  | 分值 10分 |  | 执行率（B/A) | 得分
年度资金总额 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 10 |  | 100% | 10
其中：市本级支出
市对区县转移支付支出 |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 10 |  | 100% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 完成机场、小黑沟、茅茨、东沟5个林管站8200亩林地沙枣木虱、柏大蚜的防治及700亩苹果蠹蛾的监测和1000亩属兔还监测 | [5 empty] | 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 无公害防治率 |  |  | ≧92% | ≧92% | 10 | 10
|  |  | 绿化管护面积 |  |  | ≧6.97万亩 | ≧6.97万亩 | 5 | 5
|  |  | 有害生物防治面积 |  |  | ≧0.82万亩 | ≧0.82万亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成灾率 |  |  | ≦4.4‰ | ≦4.4‰ | 6 | 6
|  |  | 测报准确率 |  |  | ≧90% | ≧90% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 突发性有害生物防治及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位管护面积防治成本 |  |  | ≦1.1元 | ≦1.1元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 促进林木健康生长 |  |  | 改善 | 改善 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 减少有害生物对生态环境的破坏 |  |  | 改善 | 改善 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 |  |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≧98% | ≧98% | 10 | 10
|  |  | 主管部门满意度 |  |  | ≧98% | ≧98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、市委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况，如没有填无。