## 两山森林管护费
预算项目支出绩效自评表
2022年度
项目名称 | 两山森林管护费
主管部门 | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 349 | 0 | 349 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 349 | 0 | 349 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我部所属的陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16567亩，主要用于2020年三个林管站林木栽植、抚育管护、清淤复整、森林抚育、保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上，为兰州新区生态建设铸就一道安全绿色屏障。 |  |  |  | 1、完成了陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16567亩林地抚育管护工作，配套管护老区23515亩林地，保证林木成活率达到95%以上，林木保存率达到90%以上； 2、完成了1000亩森林抚育工作； 3、完成了1000亩林地清淤工作； 4、完成了景中高速500亩面山景观提升工作。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 林业管理站林地管护面积 | ≥40082亩 | 40082 | 3 | 2.5 | 管护区域面积较大，护林人员年龄偏大，部分边缘地段未及时管护到位。下一步将早安排、早部署，落实检查监督机制，确保工作及时有效完成 | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
绩效指标 |  |  | 林地管护补助数量 | ≥65 | 65 | 3 | 3 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
绩效指标 |  |  | 林业管理站个数 | ≥3 | 3 | 3 | 3 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
绩效指标 |  |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥3 | 3 | 3 | 3 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
绩效指标 |  |  | 林地清淤面积 | ≥1000 | 1000 | 3 | 3 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
绩效指标 |  |  | 林地抚育面积 | ≥1000 | 1000 | 3 | 3 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
绩效指标 |  |  | 景观提升面积 | ≥500 | 500 | 3 | 3
绩效指标 |  | 质量指标 | 上水区林木保存率 | ≥80% | 80 | 3 | 3 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  |  | 三水区林木保存率 | ≥70% | 70 | 3 | 3 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  |  | 林业管理站正常运行率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 |  | 林业管理站正常运行率 | ≥ | 100 | % | 反映林业管理站正常运行情况.
绩效指标 |  |  | 工程质量合格率 | ≥90% | 90 | 3 | 3 | 受“引大”供水和高温天气制约，造成苗木成活率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施。 | 工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 反映工程建设项目质量合格情况。
绩效指标 |  | 时效指标 | 管护人员工资支付 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
绩效指标 |  |  | 完成时限 | ≤12个月 | 12 | 3 | 3 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
绩效指标 |  | 成本指标 | 规范用工补助成本 | ≤3000 | 3000 | 3 | 3 |  | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
绩效指标 |  |  | 林地清淤成本 | ≤400 | 400 | 3 | 3 |  | 林地调查成本 | ≤ | 40000 | 元/项 | 4万元/项，1项。
绩效指标 |  |  | 林地抚育成本 | ≤300 | 300 | 3 | 3 |  | 林地抚育成本 | ≤ | 200.000 | 元/亩 | 反映永登县指挥部林地抚育成本情况。
绩效指标 |  |  | 景观提升成本 | ≤900 | 900 | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区域内的经济发展 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 带动周边区域内的经济发展 |  | 改善 |  | 通过项目实施带动周边区域内经济发展
绩效指标 |  | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
绩效指标 |  |  | 改善市民居住环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
绩效指标 |  | 生态效益指标 | 改善局部区域气候 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 改善局部区域气候 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善局部区域气候的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 减少水土流失 | 减少 | 减少 | 3 | 3 |  | 减少水土流失 |  | 减少 |  | 反映项目实施对减少水土流失的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 改善区域生态环境 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 改善区域生态环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善区域生态环境的生态效益情况
绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 维护 | 稳定 | 3 | 3 |  | 维护林区稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护林区稳定的可持续影响
绩效指标 |  |  | 维护生态系统稳定 | 维护 | 稳定 | 3 | 3 |  | 维护生态系统稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护生态系统稳定的可持续影响
绩效指标 |  |  | 持续改善兰州城市周边环境 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 持续改善兰州城市周边环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对持续改善兰州城市周边环境的可持续影响
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 4.3 | 在调查走访过程中，部分群众把造林绿化提出了改进建议，建议优化树种，提升林区档次，下一步我们将积极研究，制定可行性计划措施，申请资金，做好景观提升工作。 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
绩效指标 |  |  | 实施单位满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 4 |  | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [5 empty] | 100 | 97.8
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 维修类专项经费
预算项目支出绩效自评表
2022年度
项目名称 | 维修类专项经费
主管部门 | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 157 | 157 | 157 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 157 | 157 | 157 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、2022年计划完成我部新区范围内15个泵房，东一干、西小川、陈家井林管站15个泵房的水利设施维修及小型修缮项目，完成电器设备、水利设施及老化的配套管网的维修更换，计划投资67.50万元，老区水利工程面山维修配套费10万元，共计77.5万元，保证上水期正常灌溉。（根据小型水利水电工程定额每年每座泵站4.5万元） 2、计划投入80万元用于指挥部办公楼维修改造，用于更换破旧门窗，为节约能源资源，安装外墙保温材料，修补破碎的地坪及院内围墙 |  |  |  | 1、完成了15座老旧泵房维修、水利设施维修，保障上水灌溉正常进行。 2、完成了指挥部办公楼维修改造工程，更换了原破旧门窗，安装了外墙保温，修补破碎地坪及院内围墙。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 水利配套维修面积 | =16567亩 | =16567亩 | 5 | 5 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
绩效指标 |  |  | 维修泵站 | =15座 | =15座 | 5 | 5 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
绩效指标 |  |  | 维修配件 | ≧36367件/套 | ≧36367件/套 | 5 | 5 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
绩效指标 |  |  | 办公楼维修面积840㎡ | ≧840㎡ | ≧840㎡ | 5 | 5 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
绩效指标 |  | 质量指标 | 管网维修验收合格率 | 合格 | 合格 | 5 | 4 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  |  | 办公楼改造工程验收合格率 | 合格 | 合格 | 5 | 4 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  | 时效指标 | 维修及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
绩效指标 |  |  | 完成时限 | ≦12 | ≦12 | 5 | 5 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
绩效指标 |  | 成本指标 | 泵房及水利设施维修成本控制率 | ≧40.76元/亩 | ≧40.76元/亩 | 5 | 5 |  | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
绩效指标 |  |  | 维修成本控制率 | ≧952元/㎡ | ≧952元/㎡ | 5 | 5 |  | 林地调查成本 | ≤ | 40000 | 元/项 | 4万元/项，1项。
绩效指标 |  | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
绩效指标 |  |  | 提升灌溉质量 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
绩效指标 |  | 生态效益指标 | 改善局部区域气候 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 改善局部区域气候 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善局部区域气候的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 改善人居环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 减少水土流失 |  | 减少 |  | 反映项目实施对减少水土流失的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 改善区域生态环境 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 改善区域生态环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善区域生态环境的生态效益情况
绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 维护 | 稳定 | 3 | 3 |  | 维护林区稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护林区稳定的可持续影响
绩效指标 |  |  | 维护生态系统稳定 | 维护 | 稳定 | 4 | 4 |  | 维护生态系统稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护生态系统稳定的可持续影响
绩效指标 |  |  | 持续改善兰州城市周边环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 持续改善兰州城市周边环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对持续改善兰州城市周边环境的可持续影响
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≧85％ | 5 | 4 | 周边来林区打工的群众反映，当前新区人工成本高，我们所雇临时工工资较低，难以招到年轻的维修工人。 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
绩效指标 |  |  | 实施单位满意度 | ≥85% | ≧85％ | 5 | 4 |  | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [6 empty] | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 人工工资及水电费
预算项目支出绩效自评表
2022年度
项目名称 | 人工工资及水电经费
主管部门 | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 201.22 | 201.22 | 201.22 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 201.22 | 201.22 | 201.22 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 管护费明细：1、东一干东、西、西小川、陈家井、史喇口、隆号、红湾、城际铁路林管站，管护面积总共2.4万亩，共计15个泵站，每个泵房泵工2人，泵工30人，电工2人，合计32人.泵工年工资：30人×2400元/月×12=86.4万元，电工年工资：2人×3000元/月×12=7.20万元,共计：82.80万元。2、水费：水费支出按照300m³/亩×2.4万亩=72万元，电费：25.40万元（根据上水灌溉运行时间、历年电费汇总）劳务派遣服务费：32人×100元/人/月×12月=38400元，总共合计：270.44万元。 |  |  |  | 1、及时支付各泵房、塘坝水电费，保证泵房安全运行，保障灌溉顺利开展。 2、及时按月支付泵工工资，做到不拖欠农民工工资。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放泵工工资人数 | 31人/月 | 31人/月 | 5 | 5 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
|  |  | 泵工月工资 | ≤3000元 | 2400元/月 | 5 | 5 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
|  |  | 电工月工资 | ≤3500元 | 3000元/月 | 5 | 5 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
|  |  | 水费单价 | =0.15元/m³ | =0.15元/m³ | 5 | 5 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
|  |  | 完成灌溉林地亩数 | 2.4万亩 | 2.4万亩 | 5 | 5 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
|  | 质量指标 | 泵工出勤天数 | ≥25天/月 | 26天/月 | 5 | 5 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  |  | 灌溉验收合格率 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  | 时效指标 | 灌溉及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
|  |  | 完成时限 | ≤12 个月 | 12 | 5 | 5 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
|  | 成本指标 | 水电费成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |  | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
|  |  | 提升灌溉质量 | 提升 | 提升 | 5 | 3 | 部分管道老化，导致维修难度大，延误灌溉最佳时机。 | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
|  | 生态效益指标 | 改善局部区域气候 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  | 改善局部区域气候 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善局部区域气候的生态效益情况
|  |  | 改善人居环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  | 减少水土流失 |  | 减少 |  | 反映项目实施对减少水土流失的生态效益情况
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 维护 | 稳定 | 5 | 5 |  | 维护林区稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护林区稳定的可持续影响
|  |  | 维护生态系统稳定 | 维护 | 稳定 | 5 | 5 |  | 维护生态系统稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护生态系统稳定的可持续影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 3 | 周边来林区打工的群众反映，当前新区人工成本高，我们所雇临时工工资较低，难以招到年轻的泵工。 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
|  |  | 实施单位满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 5 |  | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [6 empty] | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 护林防火经费
预算项目支出绩效自评表
2022年度
项目名称 | 护林防火经费
主管部门 | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 | 55 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了确保南北两山森林资源安全，极大减少森林火灾发生率，需开设防火隔离带，组建护林防火半专业队，雇佣护林防火人员，制做防火宣传牌、横幅、防火警示旗开展防火宣传，购置防火器材等。 |  |  |  | 1.已制作制作防火宣传牌、横幅，购置防火器材；2.冬季开设防火隔离带；3.在防火紧要期雇佣护林防火人员并组建半专业扑火队；4、加强防火宣传车巡逻次数，加大护林防火宣传力度。通过以上工作的开展，确保林区内部发生大的森林火灾，保护两山来之不易的绿化成果。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置护林防火警示旗 | 800面 | ≧800面 | 3 | 3 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
绩效指标 |  |  | 护林防火袖章 | 300个 | ≧300个 | 2 | 2 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
绩效指标 |  |  | 护林防火宣传横幅 | 90条 | ≧90条 | 3 | 3 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
绩效指标 |  |  | 护林防火宣传马甲 | 300件 | ≧300件 | 2 | 2 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
绩效指标 |  |  | 护林防火宣传喷绘 | 20面 | ≧20面 | 3 | 3 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
绩效指标 |  |  | 护林防火宣传喷绘 | 20面 | ≧20面 | 4 | 4 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
绩效指标 |  |  | 干粉灭火器 | 300瓶 | ≧300瓶 | 4 | 4
绩效指标 |  | 质量指标 | 护林防火宣传品印制 | 5套 | ≧5套 | 2 | 2 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  |  | 采购物品合格率 | 合格 | 合格 | 8 | 8 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  | 时效指标 | 宣传物资到位时间 | 不晚于1个月 | 不晚于1个月 | 2 | 2 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
绩效指标 |  |  | 护林防火警示旗 | ≤20元 | 17.5元/面 | 2 | 2 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
绩效指标 |  | 成本指标 | 护林防火袖章 | ≤3.5元 | 3.5元/个 | 2 | 2 |  | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
绩效指标 |  |  | 护林防火宣传横幅 | ≤85元 | 85元/条 | 2 | 2 |  | 林地调查成本 | ≤ | 40000 | 元/项 | 4万元/项，1项。
绩效指标 |  |  | 护林防火马甲 | ≤18元 | 18元/件 | 2 | 2 |  | 林地抚育成本 | ≤ | 200.000 | 元/亩 | 反映永登县指挥部林地抚育成本情况。
绩效指标 |  |  | 护林防火宣传喷绘 | ≤85元 | 85元/套 | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 |  | 干粉灭火器 | ≤65元 | 88元/瓶 | 4 | 2 | 由于物价上涨，通过三方询价，按照最低价购置。 | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
绩效指标 |  |  | 护林防火宣传品印制 | ≤540元 | 540元/套 | 2 | 2 |  | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
绩效指标 |  | 生态效益指标 | 减少火灾导致的人民生命财产损失 | 减少 | 减少 | 5 | 5 |  | 改善局部区域气候 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善局部区域气候的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 改善林区环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  | 减少水土流失 |  | 减少 |  | 反映项目实施对减少水土流失的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 减少火灾发生，保证林木健康生长 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  | 改善区域生态环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善区域生态环境的生态效益情况
绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 提升居民防火减灾意识 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | 群众上坟烧纸屡禁不止。措施是增加集中祭祀点，倡导文明祭祀。 | 维护林区稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护林区稳定的可持续影响
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 9 | 继续做好两山林地资源安全，维护好两山生态环境。 | 维护生态系统稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护生态系统稳定的可持续影响
总分 | [6 empty] | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 土地流转费
预算项目支出绩效自评表
2022年度
项目名称 | 土地流转费
主管部门 | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 212.52 | 212.52 | 212.52 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 212.52 | 212.52 | 212.52 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划流转东一干防护林带土地8804.433亩，先入户与农户签订土地流转合同，按兰州新区管委会水浇地300元/亩、旱沙地150元/亩、旱土地100元/亩的标准，核算出每户流转土地面积及金额，及时将土地流转费支付给农户。将东一干防护林带土地流转后，我们将用于东一干生态林建设，提升兰州新区森林植被覆盖率，改善兰州新区生态环境。 |  |  |  | 完成流转东一干防护林带土地8804.433亩，已入户与农户签订土地流转合同，按兰州新区管委会水浇地300元/亩、旱沙地150元/亩、旱土地100元/亩的标准，核算出每户流转土地面积及金额，及时将土地流转费支付给农户。将东一干防护林带土地流转后，我们将用于东一干生态林建设，提升兰州新区森林植被覆盖率，改善兰州新区生态环境。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 流转土地完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
绩效指标 |  |  | 流转土地面积 | 8804.433亩 | 8804.433亩 | 10 | 10
绩效指标 |  | 质量指标 | 流转土地达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
绩效指标 |  | 时效指标 | 流转土地工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
绩效指标 |  | 成本指标 | 流转土地成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升森林植被覆盖率 | 提升 | 提升 | 10 | 8 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
绩效指标 |  |  | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 保障林区可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 | 部分被征地农民反映征地标准较低。 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
绩效指标 |  |  | 上级主管单位满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 |  | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [5 empty] | 100 | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 安全生产经费
预算项目支出绩效自评表
2022年度
项目名称 | 安全生产经费
主管部门 | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 9.73 | 9.73 | 9.73 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对林区范围内安全隐患排查整改，减少安全事故发生，保障人民生命财产安全。 |  |  |  | 1.完成两山指挥部林区范围内10个泵站安全隐患排查、整改，通过安装警示牌，悬挂警示标语确保塘坝、泵房周边安全；2.购买应急物资，在水库、塘坝周边悬挂应急救援物资；3.对周边村民进行安全知识培训，提高安全防范意识。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 制作水塘围栏 | 700米 | 796米 | 7 | 7 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
绩效指标 |  |  | 安全生产警示牌整改数量 | 130个 | 96个 | 7 | 4 | 因年初设定绩效目标计划制作安全警示牌130个，后因工作需要调整预算，制作林长制公示牌9个，导致安全警示牌数量减少。 | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
绩效指标 |  |  | 林长制公示牌 | 9个 | 9个 | 6 | 6 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
绩效指标 |  | 质量指标 | 安全生产工作合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
绩效指标 |  |  | 安全培训合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
绩效指标 |  | 时效指标 | 安全生产器材购置及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6
绩效指标 |  |  | 安全生产宣传培训及时性 | 及时 | 合格 | 6 | 6 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100％ | ≤100％ | 6 | 6 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民群众财产安全、促进经济社会发展. | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
绩效指标 |  | 社会效益指标 | 减少隐患发生 | 减少 | 减少 | 10 | 10 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 建立健全安全生产长期有效性 | 建立 | 建立 | 10 | 10 |  | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  | 林地调查成本 | ≤ | 40000 | 元/项 | 4万元/项，1项。
总分 | [5 empty] | 100 | 97
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。