{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2022年安全生产及应急专项对下转移资金","2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害风险普查经"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2022年安全生产及应急专项对下转移资金","index":0,"n_rows":42,"n_cols":14,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,1],[1,2,1,13],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,13],[3,0,9,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,6],[3,7,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,12],[3,13,4,13],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,6],[10,7,10,13],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,0,36,0],[12,3,12,5],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[12,12,12,13],[13,1,25,1],[13,2,16,2],[13,3,13,5],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,2,20,2],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,2,25,2],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,1,35,1],[26,2,27,2],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,3,27,5],[27,8,27,9],[27,10,27,11],[27,12,27,13],[28,2,31,2],[28,3,28,5],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,12,28,13],[29,3,29,5],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,3,30,5],[30,8,30,9],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[31,3,31,5],[31,8,31,9],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[32,3,32,5],[32,8,32,9],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[33,2,35,2],[33,3,33,5],[33,8,33,9],[33,10,33,11],[33,12,33,13],[34,3,34,5],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,3,35,5],[35,8,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[36,3,36,5],[36,8,36,9],[36,10,36,11],[36,12,36,13],[37,0,37,7],[37,8,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,13],[38,1,38,13],[39,0,39,13],[40,0,40,13],[41,0,41,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4\n                       2022年度省对市县转移支付绩效自评表"]
["转移支付名称",null,"2022年安全生产及应急专项对下转移资金"]
["省级主管部门",null,"甘肃省应急管理厅",{"$nulls":4},"实施单位",null,"兰州新区应急管理局"]
["项目资金（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数",null,"全年执行数",null,"分值",null,"执行率",null,"得分"]
[]
[null,null,"年度资金总额",null,151.7,151.7,null,128.71,null,100,null,{"v":0.8484999999999999,"d":"84.85%"},null,90]
[null,null,"其中：中央资金",null,8,8,null,8,null,10,null,{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[null,null,"      省级资金",null,143.7,143.7,null,120.71,null,90,null,{"v":0.84,"d":"84%"},null,80]
[null,null,"      市县资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"      其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"充分利用安全咨询专家，发挥专家“指导、排查、服务”作用，借助专业力量，开展专业化隐患排查治理，彻查整改消除各类问题隐患，有效防控各类安全风险，提升企业本质安全水平和化工园区安全风险防控能力，保障化工园区在安全中高质量发展。年度开展隐患排查60次，指导服务160家（次）。为贯彻落实全国综合减灾示范社区创建工作，按照全国综合减灾示范社区创建标准相关要求，有序开展创建工作，推动创建工作全面开展，争取2022年底兰州新区创建1个省级综合减灾示范社区和1个全国综合减灾示范社区。",{"$nulls":5},"化工园区及重点县安全咨询专家组成立以来，为新区危险化学品企业和基层监管人员提供了大量技术指导和专业化服务，充分发挥了“指导、排查、服务”的作用，提升了企业本质安全水平和化工园区安全风险防控能力，有力推进新区化工园区高质量发展。2022年度，共开展专家指导服务100次，指导服务企业207（次），提出提出意见和问题1590余项。2022年成功创建1个国家级综合减灾示范社区，1个省级综合减灾示范社区，共完成支付13万元。"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值","实际完成值","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[null,"产出指标","数量指标","专家指导服务天数",null,null,"退休（退居二线）专家每季度工作时间不少于15天，在职专家每年不少于30天","全年共指导服务315天，其中2名退休专家指导服务29天，人均14.5天；15名在职专家共指导服286天，人均19.1天。",3,null,2,null,"偏差原因：因专家个人工作原因及新冠疫情管控要求，未能离开所在地前往新区开展指导服务，致使指导服务天数少于规定天数，未达到100%。改进措施：积极主动协调专家时间，按需开展指导服务工作，确保服务天数达标。"]
[{"$nulls":3},"指导服务企业数量",null,null,"指导服务企业160家（次）","全年指导服务企业207家（次）",3,null,3,null,"/"]
[{"$nulls":3},"创建全国综合减灾示范社区",null,null,"1个","1个",3,null,3]
[{"$nulls":3},"创建省级综合减灾示范社区",null,null,"1个","1个",3,null,3]
[null,null,"质量指标","检查发现企业存在的问题隐患准确率",null,null,"符合企业实际，准确率100%","现场检查发现的问题均符合企业现场，准确率达到100%",4,null,3,null,"/"]
[{"$nulls":3},"指导企业整改问题隐患",null,null,"对整改难度大、风险高的问题隐患帮助指导企业进行整改","在指导服务检查发现问题隐患的同时，现场指导告知企业具体整改措施，对整改难度大的问题隐患专家组n能与企业现场负责人进行讨论研究具体整改措施。",3,null,3,null,"/"]
[{"$nulls":3},"综合减灾示范社区达标率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},4,null,4]
[{"$nulls":3},"综合减灾示范社区创建工作",null,null,"有效、有序推动创","有效、有序推动创",4,null,4]
[null,null,"时效指标","指导服务检查准时性",null,null,"企业需要提供专业性指导服务时，能尽快前往园区提供帮助。","能够及时前往化工园区对企业指导服务，全年共开展指导服务315天。",4,null,4,null,"/"]
[{"$nulls":3},"对照标准创建",null,null,"≥95%","≥95%",4,null,4]
[{"$nulls":3},"及时申报",null,null,"及时","及时",4,null,4]
[{"$nulls":3},"专家检查记录",null,null,"指导服务结束后，应现场出具检查意见，及时反馈企业","专家在指导服务结束后，均能及时出具检查意见，2022年度出具检查记录120余份。",4,null,4,null,"/"]
[{"$nulls":3},"专家使用的经济性",null,null,"按照实际需求，合理聘请专家，开展指导服务工作，不造成资金浪费，支付标准为500人/天，年度成本总额≦38.7万元","根据化工园区企业建设、投产进度，按需合理聘请省厅派驻专家，对企业开展专业性的指导服务，发现问题，及时整改，帮助企业快速投产。年度支出费用15.71万元，未出现资源及资金浪费情况。",4,null,4,null,"/"]
[null,"效益指标","经济效益指标","指标1：安全事故起数",null,null,"小于等于2 起","发生1起较大事故",5,null,4,null,"偏差原因：2022年新区化工园区发生一起较大安全事故，造成较大的经济损失。整改措施：借助专家力量，持续加大隐患排查，及时消除安全隐患，降低安全风险，遏制事故发生。"]
[{"$nulls":3},"指标2：化工园区工业产值",null,null,"突破100亿元","2022年底，新区化工园区工业产值已突破100亿元",5,null,5,null,"/"]
[null,null,"社会效益指标","指标1：化工园区的安全管理水平",null,null,"显著提高","显著提高",5,null,4,null,"/"]
[{"$nulls":3},"指标2：及时发现并消除各类问题隐患，有效防范化解安全风险，提升企业本质安全水平",null,null,"消除安全隐患，提升本质安全水平","年度消除整改了一大批安全隐患，企业的本质安全水平显著提高",5,null,4,null,"/"]
[{"$nulls":3},"提升社区防灾减灾能力",null,null,"显著提升","显著提升",5,null,4]
[{"$nulls":3},"增强居民防灾减灾意识",null,null,"显著增强","显著增强",5,null,4]
[null,null,"生态效益指标","不造成严重的环境污染",null,null,"化工企业生产过程中不对大气、土壤环境造成不可逆的污染","本年度未造成不可逆的环境污染",5,null,5,null,"/"]
[null,null,"可持续影响指标","指标1：企业对安全生产工作重视程度",null,null,"显著提升","显著提升",5,null,4,null,"/"]
[{"$nulls":3},"指标2：安全生产工作稳步推进",null,null,"安全生产形势稳定向好","安全生产形势稳定向好",5,null,4,null,"/"]
[{"$nulls":3},"筑牢防灾减灾人民防线",null,null,"高度重视","高度重视",4,null,4]
[null,"满意度指标","服务对象满意度指标","指标1：企业满意度",null,null,"满意度≥90%","满意度为85%",4,null,3,null,"原因：日常指导服务时，需要企业现场人员陪同解说，会对其正常工作造成一定的影响。改进措施：在指导服务前，提前与企业光沟通，做好人员及时间协调，不影响企业正常生产。"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,90]
["说明","请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。"]
["注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。"]
["2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。"]
["3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。"]

{"sheet":"2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害风险普查经","index":1,"n_rows":39,"n_cols":14,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,13],[5,0,10,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[11,0,12,0],[11,1,11,6],[11,7,11,13],[12,1,12,6],[12,7,12,13],[13,0,33,0],[13,3,13,5],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[14,1,26,1],[14,2,19,2],[14,3,14,5],[14,8,14,9],[14,10,14,11],[14,12,14,13],[15,3,15,5],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,12,15,13],[16,3,16,5],[16,8,16,9],[16,10,16,11],[16,12,16,13],[17,3,17,5],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,12,17,13],[18,3,18,5],[18,8,18,9],[18,10,18,11],[18,12,18,13],[19,3,19,5],[19,8,19,9],[19,10,19,11],[19,12,19,13],[20,2,24,2],[20,3,20,5],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[21,3,21,5],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[21,12,21,13],[22,3,22,5],[22,8,22,9],[22,10,22,11],[22,12,22,13],[23,3,23,5],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[24,3,24,5],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[25,3,25,5],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,3,26,5],[26,8,26,9],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,1,30,1],[27,3,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,9],[27,10,28,11],[27,12,28,13],[29,3,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,8,30,9],[29,10,30,11],[29,12,30,13],[31,1,33,1],[31,3,33,5],[31,6,33,6],[31,7,33,7],[31,8,33,9],[31,10,33,11],[31,12,33,13],[34,0,34,7],[34,8,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[35,1,35,13],[36,0,36,13],[37,0,37,13],[38,0,38,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["2021年自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标自评表"]
["（2022年度）"]
["转移支付名称",null,"2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害风险普查经费）"]
["主管部门",null,"兰州新区应急管理局",{"$nulls":4},"实施单位",null,"兰州新区应急管理局"]
["项目资金（万元）",{"$nulls":3},"年初预算数","全年预算数",null,"全年执行数",null,"分值",null,"执行率",null,"得分"]
[null,null,"年度资金总额",null,62,62,null,62,null,100,null,{"v":1,"d":"100%"},null,93]
[null,null,"其中：中央资金",null,62,62,null,62,null,100,null,{"v":1,"d":"100%"},null,93]
[null,null,"省级资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"市县资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
[null,null,"其他资金",{"$nulls":6},"—",{"$nulls":3},"—"]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":5},"实际完成情况"]
[null,"1.依托中川园区、秦川园区、西岔园区开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界定普查对象的普查方式及填报单位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.全面开展住建领域、交通运输领域、应急管理领域、农林水务领域调查工作，汇总形成调查数据，完成率均达到100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3.利用地方主流媒体配合并落实国家宣传的具体内容，制作自然灾害综合风险普查宣传视频、印制发放宣传品，依托通信平台发送普查宣传短信，提高群众知晓率和受众率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.针对调查对象和内容，开展住建、应急管理、交通运输、水利、林草领域调查数据质检核查等重点工作，合格率均达到100%。       ",{"$nulls":5},"1.普查对象清查方面。完成清查对象1451个。2.调查工作方面。住建领域调查对象136937个，完成率100%；交通运输领域完成调查市政道路640公里、桥梁3座、国省干线18.7公里、农村公路470.9公里，完成率100%，应急管理领域调查对象1451个，已全部完成调查，完成率100%；农林水务领域完成调查供水管线1880.48公里、供水厂3座，林地1万公顷、隐患排查林地0.4万公顷、3个森林可燃物标准地，完成率100%。3.宣传教育方面。制作了1分20秒极具新区特色的自然灾害综合风险普查宣传视频，在大屏幕、电梯、车载屏幕等30余处公共场合投放近5000次；同时印制宣传彩页2000余份、手提袋100个、公文包180个、宣传水杯180个、宣传笔记本300个发放到人民群众手中，联合通信公司发送普查宣传短信10万余条，辐射群众10万余人（次）。4.质检核查方面住建领域、应急管理、交通运输、水利、林草领域均按照时间节点完成数据质检核查，合格率均≥98%。"]
["绩效指标","一级指标","二级指标","三级指标",null,null,"年度指标值","实际完成值","分值",null,"得分",null,"偏差原因分析及改进措施"]
[null,"产出指标","数量指标","调查任务覆盖区量",null,null,"1个","1个",6,null,6]
[{"$nulls":3},"普查对象清查覆盖率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"调查任务完成率",null,null,"≥90%",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"质检核查率",null,null,"≥80%",{"v":0.98,"d":"98%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"数据成果汇交率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"普查人员参与培训的覆盖率",null,null,"≥95%",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[null,null,"质量指标","普查对象清查覆盖合格率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"调查任务完成合格率",null,null,"≥90%",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"普查数据成果质检核查通过率",null,null,"≥80%",{"v":0.98,"d":"98%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"数据成果汇交合格率",null,null,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[{"$nulls":3},"普查人员参与培训合格率",null,null,"≥95%",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[null,null,"时效指标","各项任务按进度开展偏差程度",null,null,"1个月","1个月",6,null,6]
[null,null,"成本指标","成本控制有效性",null,null,"有效","有效",6,null,6]
[null,"效益指标","经济效益","普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失",null,null,"效果显著","效果显著",8,null,8]
[null,null,"指标"]
[null,null,"社会效益","普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用",null,null,"效果显著","效果显著",8,null,8]
[null,null,"指标"]
[null,"满意度指标","服务对象","普查行业部门满意度",null,null,"≥90%",{"v":1,"d":"100%"},6,null,6]
[null,null,"满意度指"]
[null,null,"标"]
["总分",{"$nulls":7},100,null,100]
["说明","请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。"]
["注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。"]
["2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。"]
["3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权"]