## 绿化管护
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 林地绿化管护（造林绿化）
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 228.14 | 228.14 | 193.96 | 10 | 85.02% | 8.5018
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 228.14 | 228.14 | 193.96 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 抚育管护228.14万元，其中：①林业管理站林地管护资金248.70万元，县区承担49.74万元，核减天保管护费30.78万元，实际市列资金168.18万元。②5个林业管理站运行维修费11.61万元（单个林业管理站成本2.32万元/个）；③5个林业管理站规范用工补助1.8万元（单个林业管理站成本0.36万元/个）；④林地管护补助40万元，主要用于林地管护补助73人（3561.6438元/人），1个林地调查项目4万元（平均4.2万元/项），林地抚育10万元（500亩，成本200元/亩）；⑤陡削坡治理抚育管护6.55万元（管护面积1.31万平方米，5元/平方米）。 |  |  |  | 1、完成了永登县南北两山7.13万亩林地管理管护工作； 2、完成了5个管理站运行维护工作； 3、完成了林地管护73人补助工作； 4、完成了1项林地调查项目； 5、完成了500亩林地抚育工作； 6、完成了1.31万平方米陡削坡抚育管护工作。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 林业管理站林地管护面积 | ≥71283亩 | 72183 | 2.5 | 2 | 管护区域面积较大，护林人员年龄偏大，部分边缘地段未及时管护到位。下一步将早安排、早部署，落实检查监督机制，确保工作及时有效完成 | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
|  |  | 陡削坡治理抚育管护面积 | =13100平方米 | 13100 | 2.5 | 2.5 |  | 陡削坡治理抚育管护面积 | = | 13100 | 平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护面积情况。
|  |  | 林地管护补助数量 | ≥73人 | 55 | 2.5 | 2 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
|  |  | 林业管理站个数 | ≥5个 | 5 | 2.5 | 2.5 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
|  |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥5个 | 5 | 2.5 | 2.5 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
|  |  | 林地调查项目数量 | ≥1项 | 1 | 2.5 | 2.5 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
|  |  | 林地抚育面积 | ≥500亩 | 500 | 2.5 | 2.5 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
|  | 质量指标 | 上水区林木保存率 | ≥80% | 80 | 2.5 | 2.5 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  |  | 三水区林木保存率 | ≥70% | 70 | 2.5 | 2.5 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  |  | 林业管理站正常运行率 | ≥100% | 100 | 2.5 | 2.5 |  | 林业管理站正常运行率 | ≥ | 100 | % | 反映林业管理站正常运行情况.
|  |  | 工程质量合格率 | ≥90% | 90 | 2.5 | 2.2 | 受“引大”供水和高温天气制约，造成苗木成活率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施。 | 工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 反映工程建设项目质量合格情况。
|  | 时效指标 | 管护人员工资支付 | 及时 | 及时 | 2.5 | 2.5 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
|  |  | 完成时限 | ≤12 个月 | 12 | 2.5 | 2.5 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
|  | 成本指标 | 林业管理站林地管护市级资金成本 | ≤23.5933元/亩 | 23.59 | 2.5 | 2.5 |  | 林业管理站林地管护市级资金成本 | ≤ | 23.5933 | 元/亩 | 林业管理站林地管护资金248.70万元，县区承担49.74万元，核减天保管护费30.78万元，实际市列资金168.18万元。（上水工程区Ⅰ类管护成本95元/亩；上水工程区Ⅱ类管护成本70元/亩；上水工程区Ⅲ类管护成本30元/亩；五米林带区管护成本120元/亩；“三水”造林区Ⅰ类北山管护成本12元/亩；“三水”造林区Ⅰ类南山管护成本10元/亩；“三水”造林区Ⅱ类南山管护成本6元/亩；“三水”造林区Ⅱ类北山管护成本9元/亩；“三水”造林区Ⅲ类南山管护成本4元/亩；“三水”造林区Ⅲ类北山管护成本4元/亩；封山育林区管护成本4元/亩）。
|  |  | 陡削坡治理抚育管护成本 | ≤5元/平方米 | 5 | 2.5 | 2.5 |  | 陡削坡治理抚育管护成本 | ≤ | 5 | 元/平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护成本情况。
|  |  | 林地管护补助成本 | ≤3561.6438元/人 | 3561.64 | 2.5 | 2.5 |  | 林地管护补助成本 | ≤ | 3561.6438 | 元/人 | 3561.6438元/人，73人。
|  |  | 林业管理站运行维修成本 | ≤23220元/个 | 23220 | 2.5 | 2.5 |  | 林业管理站运行维修成本 | ≤ | 23220 | 元/个 | 反映5个林业管理站运行维修成本情况。
|  |  | 规范用工补助成本 | ≤3600元/个 | 3600 | 2.5 | 2.5 |  | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
|  |  | 林地调查成本 | ≤40000元/项 | 40000 | 2.5 | 2.5 |  | 林地调查成本 | ≤ | 40000 | 元/项 | 4万元/项，1项。
|  |  | 林地抚育成本 | ≤200.000 元/亩 | 200 | 2.5 | 2.5 |  | 林地抚育成本 | ≤ | 200.000 | 元/亩 | 反映永登县指挥部林地抚育成本情况。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区域内的经济发展 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 带动周边区域内的经济发展 |  | 改善 |  | 通过项目实施带动周边区域内经济发展
|  | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
|  |  | 改善市民居住环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
|  | 生态效益指标 | 改善局部区域气候 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 改善局部区域气候 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善局部区域气候的生态效益情况
|  |  | 减少水土流失 | 减少 | 减少 | 3 | 3 |  | 减少水土流失 |  | 减少 |  | 反映项目实施对减少水土流失的生态效益情况
|  |  | 改善区域生态环境 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 改善区域生态环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善区域生态环境的生态效益情况
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 维护 | 稳定 | 3 | 3 |  | 维护林区稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护林区稳定的可持续影响
|  |  | 维护生态系统稳定 | 维护 | 稳定 | 3 | 3 |  | 维护生态系统稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护生态系统稳定的可持续影响
|  |  | 持续改善兰州城市周边环境 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 持续改善兰州城市周边环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对持续改善兰州城市周边环境的可持续影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 4.3 | 在调查走访过程中，部分群众把造林绿化提出了改进建议，建议优化树种，提升林区档次，下一步我们将积极研究，制定可行性计划措施，申请资金，做好景观提升工作。 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
|  |  | 实施单位满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 4 | 实施单位反映管护成本偏低，不能有效保证正常用工管护工作。拟申请补助资金，保证正常管护工作。 | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5018
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 有害生物防治
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 林业有害生物防治
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 7 | 7 | 7 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、实施目的：通过对每年常发的30余种约5200亩有害生物开展防治 ，确保两山范围内有害生物成灾率、无公害防治率达标，不发生大面积灾害，两山7.13万亩林地内林木健康生长，可持续发展。 2、实施内容：共计开展防治面积5200亩（2000亩沙枣木虱防治、1500亩刺槐牙防治，1700亩柏大蚜防治）。 |  |  |  | 1、完成了永登县南北两山5200亩（2000亩沙枣木虱防治、1500亩刺槐牙防治，1700亩柏大蚜防治）有害生物防治工作；
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | ≥7.13 | 7.13 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 成灾率 | ≤4.4 | 4.4 | 10 | 10
|  |  | 无公害防治率 | ≥92 | 92 | 10 | 9.5
|  | 时效指标 | 突发性有害生物防治及时性 | ≤5 | 5 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 防治成本 | =0.982 | 0.982 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林木健康状况 | 促进 | 促进 | 6 | 6
|  |  | 人居环境 | 改善 | 改善 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 有害生物对生态环境的破坏 | 减少 | 减少 | 6 | 5.8
|  |  | 生态环境 | 改善 | 改善 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 林区生态系统稳定性 | 提高 | 提高 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 95 | 95 | 10 | 5.8
总分 | [5 empty] | 100 | 94.1
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 陡坡治理项目
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | “省门第一道”通道陡坡治理
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 75.69 | 75.69 |  | 75.69 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央资金 | [5 empty] | — |  | —
| 省级资金 | [5 empty] | — |  | —
| 市县资金 |  | 75.69 | 75.69 |  | 75.69 | — |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成兰州至中川机场高速公路永登段面山2.4万㎡陡坡进行补植管护，加强陡坡区域景观环境 |  |  |  |  | 完成了2.4万㎡人工陡削坡、自然陡削坡及独立山丘的补植管护和绿化治理工作。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | ≧2.4万㎡ |  | ≧2.4万㎡ | 10 | 10
绩效指标 |  | 质量指标 | 苗木成活率 | ≧85% |  | ≧85% | 8 | 7 | 受“引大”供水和高温天气制约，造成苗木成活率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施。
绩效指标 |  |  | 挂网喷播绿化覆盖率 | ≧90% |  | ≧90% | 8 | 7
|  |  | 陡坡治理质量 | 严格按方案实施 |  | 执行 | 5 | 5
|  |  | 管护质量 | 按实施方案 |  | 执行 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 陡坡治理时效 | 及时 |  | 及时 | 8 | 8
|  |  | 陡坡管护时效 | 及时 |  | 及时 | 2 | 2
|  |  | 监督检查 | 及时 |  | 及时 | 2 | 2
|  |  | 项目完成并验收 | 及时 |  | 及时 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 养护单位成本 | ≦33.33元/㎡ |  | ≦33.33元/㎡ | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善市民居住环境 | 改善 |  | 改善 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 改善陡坡区域景观环境 | 改善 |  | 改善 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 对林区自然生态系统保持完整性具有长期影响性 | 改善 |  | 改善 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 98
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 防火经费
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 防火经费
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央资金 | [5 empty] | — |  | —
| 省级资金 | [5 empty] | — |  | —
| 市县资金 |  | 6 | 6 |  | 6 | — |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，确保永登南北两山森林资源安全，极大减少森林火灾发生率，降低森林火灾对森林的破坏程度。 |  |  |  |  | 购置护林防火宣传用品，加强护林防火宣传工作，购置干粉灭火器加强防火物资储备工作。2022年永登南北两山没有发生大的火情。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置护林防火警示旗 | 800面 |  | ≧800面 | 3 | 3
|  |  | 护林防火袖章 | 300个 |  | ≧300个 | 2 | 2
|  |  | 护林防火宣传横幅 | 90条 |  | ≧90条 | 3 | 3
|  |  | 护林防火宣传马甲 | 300件 |  | ≧300件 | 2 | 2
|  |  | 护林防火宣传喷绘 | 20面 |  | ≧20面 | 3 | 3
|  |  | 护林防火宣传喷绘 | 20面 |  | ≧20面 | 4 | 4
|  |  | 干粉灭火器 | 300瓶 |  | ≧300瓶 | 4 | 4
|  |  | 护林防火宣传品印制 | 5套 |  | ≧5套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 采购物品合格率 | 合格 |  | 合格 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 宣传物资到位时间 | 不晚于1个月 |  | 不晚于1个月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 护林防火警示旗 | ≤20元 |  | 17.5元/面 | 2 | 2
|  |  | 护林防火袖章 | ≤3.5元 |  | 3.5元/个 | 2 | 2
|  |  | 护林防火宣传横幅 | ≤85元 |  | 85元/条 | 2 | 2
|  |  | 护林防火马甲 | ≤18元 |  | 18元/件 | 2 | 2
|  |  | 护林防火宣传喷绘 | ≤85元 |  | 85 | 3 | 3
年度绩效目标（转移支付支出） 三级指标: 干粉灭火器; 年度绩效目标（转移支付支出） 年度指标值: ≤65元; 年度绩效目标（转移支付支出） 实际完成值: 88元/瓶; 年度绩效目标（转移支付支出） 分值: 4; 年度绩效目标（转移支付支出） 得分: 2 | 由于物价上涨，通过三方询价，按照最低价购置。
|  |  | 护林防火宣传品印制 | ≤540元 |  | 540元/套 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾导致的人民生命财产损失 | 减少 |  | 减少 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 改善林区环境 | 改善 |  | 改善 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 减少火灾发生，保证林木健康生长 | 保障 |  | 保障 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升居民防火减灾意识 | 提升 |  | 提升 | 10 | 9 | 群众上坟烧纸屡禁不止。措施是增加集中祭祀点，倡导文明祭祀。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% |  | ≥ 95% | 10 | 9 | 继续做好两山林地资源安全，维护好两山生态环境。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 绿化灌溉水电费补助
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 绿化灌溉水电费补助
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 124.62 | 124.62 |  | 124.62 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央资金 | [5 empty] | — |  | —
| 省级资金 | [5 empty] | — |  | —
| 市县资金 |  | 124.62 | 124.62 |  | 124.62 | — |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成灌溉面积23931.4亩，灌溉水量达332.62万立方米，灌溉质量达标；通过喷灌洗尘、重大节庆喷灌造景改善城市人居环境；通过灌溉补水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率 |  |  |  |  | 1.灌溉面积完成率98%以上； 2.完成林地灌溉水量； 3.灌溉质量达标率为90%以上；
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉总水量 | 332.62万m³ |  | ≧ 332.62万m³ | 10 | 10
绩效指标 |  |  | 灌溉面积 | 23931.4亩 |  | 23931.4亩 | 10 | 10
绩效指标 |  |  | 发放泵工工资人数 | 11人 |  | 11人 | 5 | 5
绩效指标 |  | 质量指标 | 灌溉质量达标率 | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 5
绩效指标 |  |  | 灌溉面积完成率 | ≧98% | ≧90% | ≧98% | 10 | 8 | 因部分管道年久失修，破损严重，影响灌溉。
绩效指标 |  | 时效指标 | 灌溉及时性 | 及时 |  | 及时 | 5 | 5
绩效指标 |  | 成本指标 | 灌溉成本控制 | ≤0.37元/m³ |  | ≤0.37元/m³ | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善 |  | 改善 | 10 | 10
绩效指标 |  | 生态效益指标 | 改善土壤环境 | 改善 |  | 改善 | 10 | 10
绩效指标 |  |  | 提升土壤含水量 | 提升 |  | 提升 | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 4 | 主管部门希望降低灌溉成本，发挥资金最大效用。
绩效指标 |  |  | 周边群众满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 4 | 周边有技术的农民被招聘为泵工，反映工资较低。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 水利工程维修改造
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 水利工程维修改造
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央资金 | [5 empty] | — |  | —
| 省级资金 | [5 empty] | — |  | —
| 市县资金 |  | 25 | 25 |  | 25 | — |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成25515亩面山水利设施维修，完成5个泵站水泵机组设备的维修及运行维护，完成5台变压器及20面配电柜的维修保养。 |  |  |  |  | 1.维修面积完成率98%以上； 2.维修配件达到19048件/套； 3.维修水泵机组15台/套； 4.维修保养变压器及配电柜25台/面。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 25515亩 |  | 25515亩 | 10 | 10
绩效指标 |  |  | 维修配件数量 | ≧19048件/套 |  | ≧19048件/套 | 10 | 10
绩效指标 |  |  | 维修水泵机组 | =15台/套 |  | =15台/套 | 5 | 5
绩效指标 |  |  | 维修保养变压器及配电柜 | =25台/面 |  | =25台/面 | 5 | 5
绩效指标 |  | 质量指标 | 维修验收合格率 | 合格 | 合格 | 合格 | 5 | 5
绩效指标 |  |  | 维修运行效率 | ≧95% |  | ≧95% | 5 | 4 | 因部分管道年久失修，破损严重，影响灌溉。
绩效指标 |  | 时效指标 | 维修及时性 | 及时 |  | 及时 | 5 | 5
绩效指标 |  | 成本指标 | 维修控制成本 | ≤9.966元/亩 |  | ≤9.966元/亩 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善 |  | 改善 | 10 | 10
绩效指标 |  | 社会效益指标 | 提升灌溉质量 | 提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10
绩效指标 |  | 生态效益指标 | 改善土壤环境 | 改善 |  | 改善 | 5 | 5
绩效指标 |  |  | 提升土壤含水量 | 提升 |  | 提升 | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 4 | 主管部门希望降低维修成本，发挥资金最大效用。
绩效指标 |  |  | 周边群众满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 5 | 4 | 周边有技术的农民被招聘为维修工，反映工资较低。
总分 | [6 empty] | 100 | 97
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 2022年兰州市陇中地区保护和修复
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 2022年兰州市陇中地区保护和修复
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 195 | 195 | 195 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 195 | 195 | 195 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实施退化林修复0.3万亩，亩均成本650元/亩。全面落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得实效。通过补植、抚育等退化林修复措施，进一步提升南北两山林地林分质量，改善区域绿化效果。 |  |  |  | 通过补植、抚育等退化林修复措施，进一步提升南北两山林地林分质量，改善区域绿化效果。完成项目作业设计编制、评审、批复工作。开工建设，完成项目整地任务，以及抚育和苗木栽植。施工时间为2022年7月-2023年10月，目前转入2年管护期
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≥0.3万亩 | 0.3 | 10 | 9 | 管护区域面积较大，护林人员年龄偏大，部分边缘地段未及时管护到位。下一步将早安排、早部署，落实检查监督机制，确保工作及时有效完成 | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 9 | 受“引大”供水和高温天气制约，以及疫情影响，造成苗木成活率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施。 | 陡削坡治理抚育管护面积 | = | 13100 | 平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护面积情况。
|  | 时效指标 | 项目开工率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
|  | 时效指标 | 项目建设按期完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤650 | 650 | 10 | 10 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区域内的经济发展 |  | 改善 | 6 | 6 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
|  | 社会效益指标 | 人居环境 |  | 改善 | 8 | 8 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
|  | 生态效益指标 | 生态环境 |  | 改善 | 8 | 8 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  | 可持续影响指标 | 林区稳定 |  | 维护 | 8 | 8 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目相关人员及单位满意度 | ≥ | 85% | 10 | 9.5 | 实施单位反映管护成本偏低，不能有效保证正常用工管护工作。拟申请补助资金，保证正常管护工作。 | 林业管理站正常运行率 | ≥ | 100 | % | 反映林业管理站正常运行情况.
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 2021年第二批森林植被恢复费
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 2021年第二批森林植被恢复费
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 900 | 900 | 540.15 | 10 | 60.02% | 6.0017
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 900 | 900 | 540.15 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 永登段森林植被恢复项目总建设面积3001亩，其中：人工造林1590.6亩，抚育1410.4亩，配套灌溉644.9亩。计划栽植云杉、侧柏、刺槐、山杏、红柳等苗木218861株。 |  |  |  | 完成人工造林整地1590.6亩；完成抚育整地1410.4亩（3001亩整地工作全面完成）；项目计划栽植各类苗木21.88万株，实际累计完成栽植侧柏、云杉、刺槐、山杏等各类苗木13.5万余株，占计划完成量的61.7%；焊接安装各类管道2.6万余米，其中DN32钢管1396米、DN50钢管19304米、DN80钢管5748米，安装32喷头1164个、DN50闸阀290台套、DN50球阀290个、DN80闸阀30台套，购买橡胶软管900米。（水利管网安装全部完成）。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | =3000亩 | 3000 | 10 | 8 | 受“引大”供水及疫情影响，造林任务未完成 | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
|  |  | 苗木数量 | ≥21.88万株 | 13.5 | 10 | 8 |  | 陡削坡治理抚育管护面积 | = | 13100 | 平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护面积情况。
|  | 质量指标 | 当期造林成活率 | ≥70% | 85 | 8 | 8 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
|  |  | 苗木检疫合格率 | ≥98% | 98 | 8 | 8 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
|  | 时效指标 | 项目治理时效 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
|  |  | 项目管护时效 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
|  | 成本指标 | 森林植被恢复费 | ≤3901.67元/亩 | 3900 | 6 | 6 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区域内的经济发展 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  |  | 改善市民居住环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4 |  | 林业管理站正常运行率 | ≥ | 100 | % | 反映林业管理站正常运行情况.
|  | 生态效益指标 | 改善局部区域气候 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 反映工程建设项目质量合格情况。
|  |  | 减少水土流失 | 减少 | 减少 | 3 | 3 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
|  |  | 改善区域生态环境 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 |  | 林业管理站林地管护市级资金成本 | ≤ | 23.5933 | 元/亩 | 林业管理站林地管护资金248.70万元，县区承担49.74万元，核减天保管护费30.78万元，实际市列资金168.18万元。（上水工程区Ⅰ类管护成本95元/亩；上水工程区Ⅱ类管护成本70元/亩；上水工程区Ⅲ类管护成本30元/亩；五米林带区管护成本120元/亩；“三水”造林区Ⅰ类北山管护成本12元/亩；“三水”造林区Ⅰ类南山管护成本10元/亩；“三水”造林区Ⅱ类南山管护成本6元/亩；“三水”造林区Ⅱ类北山管护成本9元/亩；“三水”造林区Ⅲ类南山管护成本4元/亩；“三水”造林区Ⅲ类北山管护成本4元/亩；封山育林区管护成本4元/亩）。
|  |  | 维护生态系统稳定 | 稳定 | 稳定 | 3 | 3 |  | 陡削坡治理抚育管护成本 | ≤ | 5 | 元/平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护成本情况。
|  |  | 持续改善兰州城市周边环境 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  | 林地管护补助成本 | ≤ | 3561.6438 | 元/人 | 3561.6438元/人，73人。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 5 |  | 林业管理站运行维修成本 | ≤ | 23220 | 元/个 | 反映5个林业管理站运行维修成本情况。
|  |  | 实施单位满意度 | ≥85% | 85 | 5 | 4.8 | 实施单位反映管护成本偏低，不能有效保证正常用工管护工作。拟申请补助资金，保证正常管护工作。 | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
年度绩效目标（转移支付支出） 绩效指标: 总分; 年度绩效目标（转移支付支出） 分值: 100; 年度绩效目标（转移支付支出） 得分: 91.8017 |  | 林地调查成本 | ≤ | 40000 | 元/项 | 4万元/项，1项。
年度绩效目标（转移支付支出） 绩效指标: 说明; 年度绩效目标（转移支付支出） 一级指标: 资金执行率未达标原因为：项目建设期为三年，目前尚未到期，于2024年10月31日完工。 |  | 林地抚育成本 | ≤ | 200.000 | 元/亩 | 反映永登县指挥部林地抚育成本情况。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 兰州至中川机场高速公路沿线景观提升项目
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 兰州至中川机场高速公路沿线景观提升项目
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 80 | 80 | 0 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步完善两山林地和森林资源的管护管理体系，逐步提升林地和森林资源的管理水平，强化抚育管护、补植补造、林业站管理、重点绿化项目、育苗、基础设施完善等工作，提高两山林地生态、社会效益，实现两山可持续发展。 |  |  |  | 未完成
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 生态治理面积 | ≥2000亩 | 0 | 5 | 0 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥85% | 0 | 5 | 0 |  | 陡削坡治理抚育管护面积 | = | 13100 | 平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护面积情况。
|  |  | 上水区林木保存率 | ≥80% | 0 | 5 | 0 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
|  |  | 三水区林木保存率 | ≥70% | 0 | 5 | 0 |  | 林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映林地管理站数量情况。
|  |  | 苗木合格率 | ≥90% | 0 | 5 | 0 |  | 规范用工林业管理站个数 | ≥ | 5 | 个 | 反映规范用工林业管理站个数情况。
|  |  | 工程质量合格率 | ≥90% | 0 | 5 | 0 |  | 林地调查项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 林地管护补助完成林地调查项目数量情况。
|  | 时效指标 | 完成时限 | ≤12个月 | 0 | 5 | 0 |  | 林地抚育面积 | ≥ | 500 | 亩 | 永登县（新区）指挥部林地抚育面积
|  | 成本指标 | 生态治理市列资金成本 | ≤400.00元/亩 | 0 | 5 | 0 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区域内的经济发展 | 改善 |  | 4 | 0 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 |  | 4.5 | 0 |  | 林业管理站正常运行率 | ≥ | 100 | % | 反映林业管理站正常运行情况.
年度绩效目标（转移支付支出） 三级指标: 改善市民居住环境; 年度绩效目标（转移支付支出） 年度指标值: 改善; 年度绩效目标（转移支付支出） 分值: 4.5; 年度绩效目标（转移支付支出） 得分: 0 |  | 工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 反映工程建设项目质量合格情况。
|  | 生态效益指标 | 改善局部区域气候 | 改善 |  | 4 | 0 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少 |  | 5 | 0 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
年度绩效目标（转移支付支出） 三级指标: 改善区域生态环境; 年度绩效目标（转移支付支出） 年度指标值: 改善; 年度绩效目标（转移支付支出） 分值: 4.5; 年度绩效目标（转移支付支出） 得分: 0 |  | 林业管理站林地管护市级资金成本 | ≤ | 23.5933 | 元/亩 | 林业管理站林地管护资金248.70万元，县区承担49.74万元，核减天保管护费30.78万元，实际市列资金168.18万元。（上水工程区Ⅰ类管护成本95元/亩；上水工程区Ⅱ类管护成本70元/亩；上水工程区Ⅲ类管护成本30元/亩；五米林带区管护成本120元/亩；“三水”造林区Ⅰ类北山管护成本12元/亩；“三水”造林区Ⅰ类南山管护成本10元/亩；“三水”造林区Ⅱ类南山管护成本6元/亩；“三水”造林区Ⅱ类北山管护成本9元/亩；“三水”造林区Ⅲ类南山管护成本4元/亩；“三水”造林区Ⅲ类北山管护成本4元/亩；封山育林区管护成本4元/亩）。
|  | 可持续影响指标 | 维护林区稳定 | 维护 |  | 4.5 | 0 |  | 陡削坡治理抚育管护成本 | ≤ | 5 | 元/平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护成本情况。
年度绩效目标（转移支付支出） 三级指标: 维护生态系统稳定; 年度绩效目标（转移支付支出） 年度指标值: 维护; 年度绩效目标（转移支付支出） 分值: 4.5; 年度绩效目标（转移支付支出） 得分: 0 |  | 林地管护补助成本 | ≤ | 3561.6438 | 元/人 | 3561.6438元/人，73人。
年度绩效目标（转移支付支出） 三级指标: 持续改善兰州城市周边环境; 年度绩效目标（转移支付支出） 年度指标值: 改善; 年度绩效目标（转移支付支出） 分值: 4.5; 年度绩效目标（转移支付支出） 得分: 0 |  | 林业管理站运行维修成本 | ≤ | 23220 | 元/个 | 反映5个林业管理站运行维修成本情况。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 0 | 5 | 0 |  | 规范用工补助成本 | ≤ | 3600 | 元/个 | 3600元/个林业管理站，5个林业管理站。
|  |  | 实施单位满意度 | ≥85% | 0 | 5 | 0 |  | 林地调查成本 | ≤ | 40000 | 元/项 | 4万元/项，1项。
总分 | [5 empty] | 100 | 0
说明 | 未收到市指挥部资金使用指标，项目未实施
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 重点水利工程维修
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 重点水利工程维修
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 178.67 | 10 | 59.56% | 5.956
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 300 | 300 | 178.67 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成主管道4200米，配套管网26154米，水泵机组2台套，配电柜3面，变压器1台，通过对重点650亩上水灌溉区水利工程的持续维修改造，确保改造区域林地的水利灌溉设施正常运行，保障林木正常生长，改善灌溉条件，完成投资任务。 |  |  |  | 完成改造区域面山水利工程配套管网26154米的焊接工作，完成各类方面配件1819个，确保水利灌溉设施正常运行，保障林木正常生长，改善灌溉条件。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目配套管网 | ≧26154米 | ≧26154米 | 10 | 10 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
绩效指标 |  | 数量指标 | 项目配套面积 | ≧650亩 | ≧650亩 | 10 | 10 |  | 陡削坡治理抚育管护面积 | = | 13100 | 平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护面积情况。
绩效指标 |  | 数量指标 | 项目配套各类阀门配件 | ≧1819件 | ≧1819件 | 5 | 5 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
绩效指标 |  | 质量指标 | 工程质量合格性 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  | 质量指标 | 维修运行效率 | ≧98% | ≧98% | 5 | 5 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
绩效指标 |  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
绩效指标 |  | 时效指标 | 项目监督检查 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
绩效指标 |  | 成本指标 | 项目建设成本 | ≧68.3元/亩 | ≧68.3元/亩 | 5 | 5 |  | 林业管理站林地管护市级资金成本 | ≤ | 23.5933 | 元/亩 | 林业管理站林地管护资金248.70万元，县区承担49.74万元，核减天保管护费30.78万元，实际市列资金168.18万元。（上水工程区Ⅰ类管护成本95元/亩；上水工程区Ⅱ类管护成本70元/亩；上水工程区Ⅲ类管护成本30元/亩；五米林带区管护成本120元/亩；“三水”造林区Ⅰ类北山管护成本12元/亩；“三水”造林区Ⅰ类南山管护成本10元/亩；“三水”造林区Ⅱ类南山管护成本6元/亩；“三水”造林区Ⅱ类北山管护成本9元/亩；“三水”造林区Ⅲ类南山管护成本4元/亩；“三水”造林区Ⅲ类北山管护成本4元/亩；封山育林区管护成本4元/亩）。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边区域内的经济发展 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  | 带动周边区域内的经济发展 |  | 改善 |  | 通过项目实施带动周边区域内经济发展
绩效指标 |  | 社会效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
绩效指标 |  |  | 改善市民居住环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
绩效指标 |  | 生态效益指标 | 改善局部区域生态气候 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  | 改善局部区域气候 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善局部区域气候的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 改善区域生态环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  | 改善区域生态环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善区域生态环境的生态效益情况
绩效指标 |  |  | 维护生态系统稳定 | 维护 | 维护 | 5 | 5 |  | 维护生态系统稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护生态系统稳定的可持续影响
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥5% | 5 | 4 | 在调查走访过程中，部分群众把造林绿化提出了改进建议，建议加强水利工程维修，提升林区灌溉质量，下一步我们将积极研究，制定可行性计划措施，申请资金，做好景观提升工作。 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
绩效指标 |  |  | 实施单位满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 | 实施单位反映近年材料、人工涨价，适量增加合同单价。 | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [6 empty] | 93.96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 天保管护费
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 | 林业改革发展资金
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 69.08 | 69.08 | 55.2 | 10 | 79.91% | 8
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 69.08 | 69.08 | 55.2 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成天保6.9万亩林地的抚育管护工作任务，保证苗木健康生长。 |  |  |  | 招聘林地管护人员18人，划片区完成林地管护任务，未发生大的森林火灾。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国有天然林管护面积 | 6.9万亩 | 6.9万亩 | 5 | 5 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
|  |  | 管护人员数量 | 18人 | 18人 | 5 | 3 | 因管护面积大，管护人员数量少，部分区域管护不到位。 | 陡削坡治理抚育管护面积 | = | 13100 | 平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护面积情况。
|  |  | 林业有害生物防治面积 | 6.9万亩 | 6.9万亩 | 5 | 5 |  | 林地管护补助数量 | ≥ | 73 | 人 | 反映林地管护补助经费补助管护人员数量情况。
|  | 质量指标 | 造林完成合格率 | 85% | 70% | 5 | 3 | 管护人员数量少，工资偏低，有管护不到位的区域。 | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  |  | 主要林业有害生物成灾率 | 0% | 0% | 6 | 6 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  | 时效指标 | 天然林和国家公益林管护档期任务完成率 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
|  |  | 管护工资发放及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
|  | 成本指标 | 国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩） | 10元/亩 | 10元/亩 | 6 | 6 |  | 林业管理站林地管护市级资金成本 | ≤ | 23.5933 | 元/亩 | 林业管理站林地管护资金248.70万元，县区承担49.74万元，核减天保管护费30.78万元，实际市列资金168.18万元。（上水工程区Ⅰ类管护成本95元/亩；上水工程区Ⅱ类管护成本70元/亩；上水工程区Ⅲ类管护成本30元/亩；五米林带区管护成本120元/亩；“三水”造林区Ⅰ类北山管护成本12元/亩；“三水”造林区Ⅰ类南山管护成本10元/亩；“三水”造林区Ⅱ类南山管护成本6元/亩；“三水”造林区Ⅱ类北山管护成本9元/亩；“三水”造林区Ⅲ类南山管护成本4元/亩；“三水”造林区Ⅲ类北山管护成本4元/亩；封山育林区管护成本4元/亩）。
|  |  | 国有公益林管护中央财政补助标准（元/亩） | 10元/亩 | 10元/亩 | 6 | 6 |  | 陡削坡治理抚育管护成本 | ≤ | 5 | 元/平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护成本情况。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边居民就业 | 带动 | 带动 | 6 | 6 |  | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
|  |  | 促进当地农民收入 | 促进 | 促进 | 6 | 6 |  | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
|  | 生态效益指标 | 提升绿化效果 | 提升 | 提升 | 6 | 6 |  | 改善局部区域气候 |  | 改善 |  | 反映项目实施及其他工作对改善局部区域气候的生态效益情况
|  |  | 森林生态系统效益发挥 | 发挥 | 发挥 | 6 | 6 |  | 减少水土流失 |  | 减少 |  | 反映项目实施对减少水土流失的生态效益情况
|  | 可持续影响指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 改善 | 改善 | 6 | 6 |  | 维护林区稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护林区稳定的可持续影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 |  | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
|  |  | 林区职工、周边群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 |  | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [5 empty] | 100 | 92
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 社保
2022年度兰州市指挥部转移支付项目绩效目标自评表
项目名称 | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金（天保社保补助）
主管部门 | 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 |  |  |  | 实施单位 | 永登县南北两山环境绿化工程指挥部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 10 | 100% | 10
| 其中：中央资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 省级资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 市县资金 |  | 8.98 | 8.98 | 8.98 | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
项目绩效目标 | 年度绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成天保管护人员12人社保缴费。 |  |  |  | 已按时完成天保管护人员12人社保费缴纳。
年度绩效目标（转移支付支出）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用生态护林员人数 | 18人 | 18人 | 7 | 7 |  | 林业管理站林地管护面积 | ≥ | 71283 | 亩 | 反映永登县指挥部林业管理站管护林地面积情况，总管护面积7.13万亩，其中：上水工程区Ⅰ类管护面积1.83万亩，上水工程区Ⅱ类管护面积0.17万亩，上水工程区Ⅲ类管护面积0.28万亩，五米林带区管护面积0.016万亩，“三水”造林区Ⅰ类北山管护面积4.06万亩，“三水”造林区Ⅱ类北山管护面积0.15万亩，“三水”造林区Ⅲ类北山管护面积0.2万亩，封山育林区管护面积0.42万亩。
|  |  | 缴纳社保人数 | 12人 | 12人 | 7 | 7 |  | 上水区林木保存率 | ≥ | 80 | % | 反映两山区域林业管理站管护上水造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  | 质量指标 | 天然林蓄积增长情况 | 持续增长 | 持续增长 | 6 | 6 |  | 三水区林木保存率 | ≥ | 70 | % | 反映两山区域林业管理站管护“三水”造林区林木保存率情况。参照《兰州市南北两山林业管理站管理办法》内容。
|  |  | 造林达标情况 | 达标 | 达标 | 6 | 4 | 受“引大”供水和高温天气制约，造成苗木成活率受到不同程度影响。下一步将积极探索供水方式及周期应急措施。 | 林业管理站正常运行率 | ≥ | 100 | % | 反映林业管理站正常运行情况.
|  | 时效指标 | 缴纳社保及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |  | 管护人员工资支付 |  | 及时 |  | 反映各县区指挥部林地管护人员工资支付及时情况。
|  |  | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |  | 完成时限 | ≤ | 12 | 个月 | 反映年度工作任务完成时限情况。
|  | 成本指标 | 天保工程护林员社会保险标准（单位：元/人.年） | 6696.43 | 6696.43 | 6 | 6 |  | 林业管理站林地管护市级资金成本 | ≤ | 23.5933 | 元/亩 | 林业管理站林地管护资金248.70万元，县区承担49.74万元，核减天保管护费30.78万元，实际市列资金168.18万元。（上水工程区Ⅰ类管护成本95元/亩；上水工程区Ⅱ类管护成本70元/亩；上水工程区Ⅲ类管护成本30元/亩；五米林带区管护成本120元/亩；“三水”造林区Ⅰ类北山管护成本12元/亩；“三水”造林区Ⅰ类南山管护成本10元/亩；“三水”造林区Ⅱ类南山管护成本6元/亩；“三水”造林区Ⅱ类北山管护成本9元/亩；“三水”造林区Ⅲ类南山管护成本4元/亩；“三水”造林区Ⅲ类北山管护成本4元/亩；封山育林区管护成本4元/亩）。
|  |  | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 6 | 6 |  | 陡削坡治理抚育管护成本 | ≤ | 5 | 元/平方米 | 反映陡削坡治理抚育管护成本情况。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 促进 | 促进 | 8 | 5 | 由于护林员工资较低，促进当地农民增收有限，计划聘用年轻的护林员难度较大。 | 带动周边区域内的经济发展 |  | 改善 |  | 通过项目实施带动周边区域内经济发展
|  | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 逐步改善 | 逐步改善 | 8 | 8 |  | 提升绿化效果 |  | 提升 |  | 反映项目实施对提升绿化效果的社会效益情况
|  |  | 带动周边居民就业 | 带动 | 带动 | 7 | 7 |  | 改善市民居住环境 |  | 改善 |  | 反映项目实施对改善市民居住环境社会效益情况
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 显著 | 显著 | 7 | 7 |  | 维护林区稳定 |  | 维护 |  | 反映项目实施对维护林区稳定的可持续影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 95% | 90% | 5 | 3 |  | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作周边群众满意度情况
|  |  | 群众满意度 | 95% | 90% | 5 | 3 | 通过调查走访，附近群众反映工资较低。 | 实施单位满意度 | ≥ | 85 | % | 反映项目及其他工作实施单位满意度情况
总分 | [6 empty] | 91
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。