## 公路沿线管护及环境整治项目
附件2-1
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 上川镇2023年公路沿线管护及环境整治项目
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成对上川镇镇域县道203（原省道201线）道路管护，清理路肩大量积砂、边坡荒草、边沟垃圾、道路扬尘等日常管护。 2.完成对上川镇镇域国道G341线、县道203线、129公路沿线等主要公路沿线进行清理陈年垃圾、平整整修场地、拆除残垣断壁等日常管理及环境综合整治。 3.保障国道、县道等主干公路沿线道路整洁。 3.计划完成管护产生费用控制（人工费用30万元，机械费用90万元） | [5 empty] | 1.完成对上川镇镇域县道203（原省道201线）道路管护，清理路肩大量积砂、边坡荒草、边沟垃圾、道路扬尘等日常管护。 2.完成对上川镇镇域国道G341线、县道203线等主要公路沿线进行清理陈年垃圾、平整整修场地、拆除残垣断壁等日常管理及环境综合整治。 3.保障国道、县道等主干公路沿线道路整洁。
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管护主干公路 |  |  | ≥3条 | 2条 | 6 |  | 5 |  | 年初指标设置不完善， 今后合理设置
|  |  | 投入资金（人工费用） |  |  | ≤30万元 | 31万元 | 6 |  | 5 |  | 年初指标设置不完善， 今后合理设置
|  |  | 投入资金（机械费用） |  |  | ≤90万元 | 89万元 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 拆除、清运达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目当年完工率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 拆除、垃圾处理及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目资金投入数 |  |  | ≤120万元 | 120万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益 | 资金利用率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 社会效益 | 村庄清洁 |  |  | 长效清洁 | 长效清洁 | 3 |  | 3
|  |  | 提升镇容村貌 |  |  | 提升 | 提升 | 3 |  | 3
|  |  | 改善生产生活环境 |  |  | 改善 | 改善 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 | 改善生态环境 |  |  | 改善 | 改善 | 3 |  | 2 |  | 区域面积大，整治改善生态环境不明显
|  |  | 保护水土资源 |  |  | 持续保护 | 持续保护 | 3 |  | 3
|  |  | 改善生产生活环境 |  |  | 有效防治 | 有效防治 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响 | 清洁频率保持 |  |  | 长效 | 长效 | 3 |  | 2 |  | 区域面积大，整治难度大，今后加强清洁频率
|  |  | 建立长效机制 |  |  | 长效 | 长效 | 3 |  | 3
|  |  | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 3 |  | 3
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 镇域内常住人口满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 8 |  | 年初指标设置不完善， 今后合理设置，努力提高满意度
总分 | [9 empty] | 94
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 农村环境综合整治项目
附件2-2
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 上川镇2023年农村环境综合整治项目
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 300 | 300 |  | 300
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成对上川镇镇区及15个村进行环境综合整治工作，包括垃圾清理、拆危治乱、垃圾清扫、垃圾清运、垃圾集中收集处理、拆除废旧宅院、场地平整、杂草清理、对主干道路清扫等。 2.保障村社道路、村容村貌整洁。 3.计划每村20万元环境整治经费，合计300万。 | [5 empty] | 1.完成对上川镇镇区及12个村进行环境综合整治工作，包括垃圾清理、拆危治乱、垃圾清扫、垃圾清运、垃圾集中收集处理、拆除废旧宅院、场地平整、杂草清理、对主干道路清扫等。 2.保障村社道路、村容村貌整洁。
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整治村数量 |  |  | 15 | 12 | 8 |  | 6 |  | 具体项目实施会议变更计划，今后申报时科学合理
|  |  | 垃圾清运 |  |  | ≥15000立方米 | ＞15000立方米 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 拆除、清运达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目当年完工率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 拆除、垃圾处理及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 投入资金 |  |  | ≤300万元 | 300万元 | 5 |  | 5
|  |  | 机械台班 |  |  | ≥6000小时 | ＞56000小时 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 资金利用率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 社会效益 | 村庄清洁 |  |  | 长效清洁 | 长效清洁 | 3 |  | 3
|  |  | 提升镇容村貌 |  |  | 提升 | 提升 | 3 |  | 3
|  |  | 改善生产生活环境 |  |  | 改善 | 改善 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 | 改善生态环境 |  |  | 改善 | 改善 | 3 |  | 2 |  | 区域面积大，整治改善生态环境不明显
|  |  | 保护水土资源 |  |  | 持续保护 | 持续保护 | 3 |  | 3
|  |  | 防治大气污染 |  |  | 有效防治 | 有效防治 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响 | 清洁频率保持 |  |  | 长效 | 长效 | 3 |  | 2 |  | 区域面积大，整治难度大，今后加强清洁频率
|  |  | 建立长效机制 |  |  | 长效 | 长效 | 3 |  | 3
|  |  | 改善人居环境 |  |  | 改善 | 改善 | 3 |  | 3
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 镇域内常住人口满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 8 |  | 区域面积大，整治难度大，今后努力提升满意度
总分 | [9 empty] | 94
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 交管站“两站一室”工作经费
附件2-3
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 上川镇2023年交管站“两站一室”工作经费
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对重点地段进行管控，配合完成交管部门对交通违法行为查处工作； 2.建设安全有序的出行环境，有效杜绝交通违法行为及重大交通事故； 3.杜绝交通事故发生，有效保障村民因交通事故造成家庭重大变故。 | [5 empty] | 1.对重点地段进行了管控，配合完成交管部门对交通违法行为查处工作； 2.建设安全有序的出行环境，有效杜绝交通违法行为及重大交通事故； 3.杜绝交通事故发生，有效保障村民因交通事故造成家庭重大变故。
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人员工资 |  |  | 12.24万元 | 10.8万元 | 10 |  | 8 |  | 年初指标设置不完善， 今后合理设置
|  |  | 办公费日常设备维护费用 |  |  | 2.76万元 | 4.2万元 | 10 |  | 8 |  | 年初指标设置不完善， 今后合理设置
|  | 质量指标 | 办公用品 |  |  | 合格 | 合格 | 8 |  | 8
|  |  | 设备维护 |  |  | 达标 | 达标 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 人员工资 |  |  | 及时足额 | 及时足额 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 人员、办公经费 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益 | 减少人民群众财产损失 |  |  | 减少 | 减少 | 7 |  | 7
|  |  | 保障群众出行安全 |  |  | 安全 | 安全 | 7 |  | 7
|  |  | 提升群众安全、文明出行常识 |  |  | 长期宣传，提高知晓率 | 长期宣传，提高知晓率 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响 | 保障交通劝导站正常运转 |  |  | 运转正常 | 运转正常 | 9 |  | 9
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 交通参与者满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [9 empty] | 96
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 上川镇网格员补助
附件2-4
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2023年上川镇网格员补助
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.协助村社完成所辖村人员人口、务工等基础信息采集工作； 2.协助镇村做好社情民意收集、排查整治安全隐患、化解矛盾纠纷、宣传政策等工作； 3.协助镇村做好村级残疾人、留守妇女儿童、留守老人、环境卫生保洁等社会服务及信息化工作。 4.完成其他村级房屋、疫情防控等基本信息，信息化采集等工作。 | [5 empty] | 1.协助村社完成所辖村人员人口、务工等基础信息采集工作； 2.协助镇村做好社情民意收集、排查整治安全隐患、化解矛盾纠纷、宣传政策等工作； 3.协助镇村做好村级残疾人、留守妇女儿童、留守老人、环境卫生保洁等社会服务及信息化工作。 4.完成其他村级房屋、疫情防控等基本信息，信息化采集等工作。
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 兼职网格人员数量 |  |  | 15 | 15 | 8 |  | 8
|  |  | 兼职网格人员经费 |  |  | 15万元 | 15万元 | 8 |  | 8
|  |  | 完成信息采集率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 网格员完成每月考核合格率 |  |  | ≥98% | 90% | 6 |  | 3 |  | 部门考核不及时，今后严格考核
|  |  | 发放工资到位率 |  |  | 100% | 90% | 6 |  | 4 |  | 部门考核不及时导致工资发放不及时，今后及时发放
|  | 时效指标 | 各项工作按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 5 |  | 部门管理有所欠缺，加强部门管理
|  | 成本指标 | 人员经费支出 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益 | 提供就业岗位 |  |  | ≥15个 | 15个 | 6 |  | 6
|  | 社会效益 | 农村治理能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
|  |  | 农村信息化 |  |  | 完善 | 完善 | 6 |  | 6
|  | 生态效益 | 农村环境卫生 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 6 |  | 6
|  | 可持续 影响 | 夯实农村基础信息信息化 |  |  | 长效 | 长效 | 6 |  | 5 |  | 信息化管理有待进一步提升
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 8 |  | 今后进一步提升群众满意度
总分 | [9 empty] | 91
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 上川镇项目前期费用
附件2-5
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2023年上川镇项目前期费用
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 20 |  | 20
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成以下项目前期设计等费用： 1.生态林补植与配套渠道疏通项目； 2.镇域风貌改造项目； 3.公交车站建设项目； 4.垃圾中转站建设项目； 5.10个村文化广场提升改造项目。 | [5 empty] | 完成以下项目前期设计等费用： 1.上川镇农业规划编制； 2.上川镇环境整治规划。
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工作项目个数 |  |  | ≤5个 | 2个 | 10 |  | 7 |  | 因实际工作前期项目计划调整，加强合理计划
|  | 质量指标 | 项目前期工作完成率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
|  |  | 项目前期工作质量达标率 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目设计及时率 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 9 |  | 因实际工作前期项目计划调整，加强合理计划
|  | 成本指标 | 费用支出成本 |  |  | ≤20万元 | 20万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 创造有效投资环境 |  |  | 改善 | 改善 | 4 |  | 4
|  | 社会效益 | 高效完成项目建设 |  |  | 提升 | 提升 | 4 |  | 3 |  | 因实际工作前期项目计划调整，加强合理计划
|  |  | 公共服务基础服务 |  |  | 提升 | 提升 | 4 |  | 3 |  | 因实际工作前期项目计划调整，加强合理计划
|  | 生态效益 | 村庄人居环境面貌 |  |  | 改善 | 改善 | 3 |  | 3
|  |  | 村庄垃圾清理收集状况 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 3 |  | 3
|  |  | 生态环境面貌 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响 | 镇域总体规划情况 |  |  | 完善 | 完善 | 5 |  | 4 |  | 因实际工作前期项目计划调整，加强合理计划
|  |  | 镇域经济、社会发展 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 4 |  | 3 |  | 因实际工作前期项目计划调整，加强合理计划
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 今后进一步提升群众满意度
总分 | [9 empty] | 91
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 执法队劳务费
附件2-6
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2023年上川镇执法队保障工作人员劳务费
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 37.8 | 37.8 |  | 37.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.8 | 37.8 |  | 37.8
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.做好农村管理方面的法律、法规等宣传，政策宣传等工作； 2.做好村容村貌等环境卫生方面的监察； 3.做好部分乡镇规划、土地管理方面的监察； 4.做好部分环境保护等方面的监察； 5.做好部分工商行政管理方面的监察； 6.做好镇党委、政府赋予的其他职能工作任务； 7.完成好上级交办的其他工作任务。 | [5 empty] | 1.做好农村管理方面的法律、法规等宣传，政策宣传等工作； 2.做好村容村貌等环境卫生方面的监察； 3.做好部分乡镇规划、土地管理方面的监察； 4.做好部分环境保护等方面的监察； 5.做好部分工商行政管理方面的监察； 6.做好镇党委、政府赋予的其他职能工作任务； 7.完成好上级交办的其他工作任务。
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务工作人员数量 |  |  | 7 | 6 | 10 |  | 9 |  | 实际招聘人数变化，今后加强合理计划
|  |  | 完成工作任务率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 劳务工作人员考核合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 8 |  | 8
|  |  | 发放工资及时率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 各项工作按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 人员经费支出 |  |  | ≤37.8万元 | 37.8万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益 | 提供就业岗位 |  |  | ≥7个 | 6个 | 6 |  | 5 |  | 实际招聘人数变化，今后加强合理计划
|  | 社会效益 | 镇执法队工作能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
|  |  | 农村管理效果 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
|  | 生态效益 | 农村生态环境卫生 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响 | 夯实农村基层管理机制 |  |  | 长效 | 长效 | 6 |  | 6
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 9 |  | 今后进一步提升群众满意度
总分 | [9 empty] | 97
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 欣尚公司开办费
附件2-7
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 上川镇欣尚城镇发展有限公司开办费
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 50 |  | 50
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障欣尚城镇发展有限公司办公正常运行，确保各项工作有效开展； 2.保证正常办公，提高公司工作效率，提升公司办公环境； | [5 empty] | 1.保障欣尚城镇发展有限公司办公正常运行，确保各项工作有效开展； 2.保证正常办公，提高公司工作效率，提升公司办公环境；
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开办费经费总保障 |  |  | 50万元 | 50万元 | 8 |  | 8
|  |  | 劳务费用保障 |  |  | ≥19.5万元 | 35万元 | 8 |  | 8
|  |  | 固定资产保障 |  |  | ≥5万元 | 1.8万元 | 8 |  | 6 |  | 实际支出固定资产采购从其他经费支出，今后合理计划支出
|  |  | 其他运行经费 |  |  | ≤25.5万元 | 13.2万元 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 运行开办经费到位率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 支付经费及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 经费成本控制 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益 | 提供就业岗位 |  |  | ≥5个 | 6个 | 6 |  | 6
|  | 社会效益 | 改善工作环境 |  |  | 改善 | 改善 | 6 |  | 6
|  |  | 提高工作效率 |  |  | 提高 | 提高 | 6 |  | 6
|  | 可持续 影响 | 提升服务能力 |  |  | 提升 | 提升 | 6 |  | 6
|  |  | 改善办公环境 |  |  | 改善 | 改善 | 6 |  | 5 |  | 项目支出主要用于人员经费，今后合理计划支出
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 服务群众满意度 |  |  | ≥98% | 96% | 5 |  | 4 |  | 今后努力提升群众满意度
|  |  | 工作人员满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [9 empty] | 96
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 村级办公经费及村干部补助
附件2-8
预算项目支出绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2023年上川镇村级办公经费及村干部补助
主管部门 |  | 兰州新区秦川园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上川镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金 总 额 |  | 356.4 | 356.4 |  | 356.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 356.4 | 356.4 |  | 356.4
|  | 上年结转 资 金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障村级办公正常运行，确保各项重点工作任务落实； 2.保证正常办公，提高村干部工作效率，改善村委会办公环境； | [5 empty] | 1.保障村级办公正常运行，确保各项重点工作任务落实； 2.保证正常办公，提高村干部工作效率，改善村委会办公环境；
绩 效 指 标 | 一级 | 二级 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公经费 |  |  | ≥15个村 | 15个村 | 8 |  | 8
|  |  | 村干部工资 |  |  | ≥57个 | 57个 | 8 |  | 8
|  |  | 社干部工资 |  |  | ≥113个 | 113个 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 兑现工资到位率 |  |  | ≥98% | 95% | 9 |  | 8 |  | 因年末考核延迟发放绩效工资，今后加强及时率
|  | 时效指标 | 支付村干部工资及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤356.4万元 | 353.4万元 | 9 |  | 9
| 效益指标 | 社会效益 | 改善工作环境 |  |  | 改善 | 改善 | 7 |  | 7
|  |  | 提高村干部工作积极性 |  |  | 提高 | 提高 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响 | 提升公共服务能力 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8
|  |  | 改善办公环境 |  |  | 改善 | 改善 | 8 |  | 8
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 辖区群众满意度 |  |  | ≥98% | 95% | 5 |  | 4 |  | 今后努力提升群众满意度
|  |  | 工作人员满意度 |  |  | ≥98% | 95% | 5 |  | 5 |  | 今后努力提升工作人员满意度
总分 | [9 empty] | 98
说明
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体绩效自评
附件2-9
部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 皋兰县上川镇人民政府
部门（单位）整体支出（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 2325.5 | 2196.65 | 2196.65 | 100% |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 | 1411.3 | 1282.45 | 1282.45 | 100%
| 项目支出 | 914.2 | 914.2 | 914.2 | 100%
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 夯实基层党建基础，争取快速融入兰州新区“大家庭”； |  |  | 筑牢根基、迸发活力，基层党建取得实效；
| 紧密结合发展实际，争取快速搭建上川综合发展框架； |  |  | 高位推动、争先进位，镇域经济再创新高；
| 全力实现双轮驱动，努力推进项目建设与招商引资“双丰收”； |  |  | 干群联动、防治并举，生态环境紧抓不懈；
| 着眼镇域综合发展，统筹推进社会经济各项工作； |  |  | 多措并举、巩固成果，深入推进乡村振兴；
多元共治、主动创稳，提升基层治理水平。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 1 | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | ≤100% | 1 | 2 | 2
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | 1 | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | ≤0% | 0 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.5 | 缺少相对独立的管理制度，将继续健全完善。
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.5 | 政府采购预算与实际不相符，今后严格规范政府采购。
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.5 | 资产管理有待进一步加强。
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 工作计划完成率 | ≥90% | 80% | 6 | 4 | 工作计划实际完成缺少量化完成情况。
|  |  | 工作质量达标率 | ≥90% | 85% | 6 | 5.5 | 工作计划实际完成缺少量化完成情况。
|  |  | 人员、公用经费保障率 | =100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目运转保障率 | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  | 部门效果目标 | 发挥政府监督职能的充分性 | 充分 | 充分 | 6 | 6
|  |  | 财政资金使用效益提升程度 | 有效发挥 | 有效发挥 | 6 | 6
|  |  | 社会经济有序安全运行保障程度 | 有效保障 | 有效保障 | 7 | 7
|  | 社会影响 | 困难群众民生保障 | =100% | 100% | 7 | 7
| 能力建设 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.5 | 中长期规划有待进一步健全完善。
|  | 组织建设 | 组织建设规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 2 | 1.5 | 信息化覆盖率有待进一步提高。
|  | 人力资源建设 | 人力资源建设机制健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 1.5 | 档案管理未配备专职人员。
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥86% | 10 | 10
合 计 | [6 empty] | 94.5
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。