兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服中心

2023年度预算执行情况自评报告

一、单位基本情况

(一)主要职责

兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为非营利性医疗机构，主要承担瑞岭雅苑、翠园、引大家园等1.8万居民的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务项目实施工作，负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制和社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。

（二）机构设置及人员情况

兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心内设15个科室，分别是办公室、财务科、医务科、护理部、内儿科、公卫科、妇科、中医科、预防接种科、放射科、B超室、检验科、口腔科、药房、收费室。2023年末兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心实有人数为85人，其中在编事业人数为48人，单位自聘人数为37人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好2023年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于开展2023年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2024〕35号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.2023年度收入决算情况

2023年度总收入1736.34万元，其中一般公共预算财政收入876.44万元，占总收入的50.48%；其他收入352.70万元，占总收入的20.31%；事业收入507.20万元，占总收入的29.21%。

2.2023年度支出决算情况

2023年度支出合计1788.60万元,其中：基本支出1710.58万元,占95.64%；项目支出78.02万元,占4.36%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效目标

目标1：发放医护人员工资，缴纳五险一金；公用经费开支；

目标2：加强基层医疗机构管理及医护人员队伍建设；

目标3：通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，由家庭医生负责联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵”的同时，也极大提高大医院优质医疗资源效益，推进医学科学进步发展；

目标4：为在岗公卫专干的五险一金支付单位缴纳部分。

目标5：为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境，为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务，保障单位医疗业务正常开展。

2.完成情况分析

目标1完成情况：人员经费支出763.06万元；公用经费支出35.36万元；项目支出经费78.02万元。

目标2完成情况：建立健全各项规章制度，单位班子及医护队伍，团结务实，职责分明，能够相互配合，协调一致；

目标3完成情况：2023年新建居民健康档案3987份，建档率101%。其中高血压体检1019人，糖尿病体检313人，0-6岁儿童免费体检3329人次，儿童中医药健康指导1648人次，早孕建册382人，结案260人，产后访视254人次，产后访视率98%。新增严重精神障碍患者健康档案11份，规范管理率96%。老年人体检1026人，老年人中医体质辨识1026人次。肺结核患者入户随访26次，举办健康教育知识讲座37次，健康咨询活动19次，个体化健康教育41837人次，发放各类宣传材料48960余份，更换宣传栏内容6次，自制健康教育宣传小视频9个，秋季传染病宣传进学校13所26次，开具死亡证明15份，叶酸服用随访232人次，完成二次供水巡查、诊所巡查，并建立巡查档案，下发巡查意见书等，联合中川园区卫生监督所完成公共场所巡查8次，上报传染病例18例；

目标4完成情况：完成缴纳单位公卫专干五险一金单位部分，为职工解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力。

目标5完成情况：完成单位业务用房租赁费的缴纳，为患者提供了良好的就医环境，为职工创造了良好的办公环境，保障了本单位业务的正常开展。

（三）各项指标完成情况分析

根据本次自评工作要求，我单位结合2023年度履职工作实际，从部门整体支出、部门管理、履职效果、能力建设及服务对象满意度五个方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为97.5分。各项指标完成情况分析如下：

1.部门整体支出

部门整体支出指标分值10分，2023年度我单位整体支出年初预算数为1458.36万元，全年预算数为1788.6万元，调整预算数为330.24万元，实际支出数为1788.6万元，执行率为100%，指标得分为10分。单位整体实际支出数大于整体预算数的原因是：1.医疗结余有上年结转结余数；2.我单位2023年由于正式职工人数较2022年增加7人，正常晋升导致人员经费增加。

2.部门管理

部门管理指标分值20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面对我单位2023年度部门管理情况进行自评分析，得分为19.5分。资产管理指标分值为2分，得1.5分。原因是我单位成立于2018年11月初，单位的固定资产由上级主管部门兰州新区卫生健康委员会进行调拨使用，账面上的部分固定资产外借于其他卫生院，我单位今后严格加强固定资产使用管理。

3.履职效果

部门履职指标分值59分，目标指标根据我单位工作职责及年度工作安排，从疫情防控完成情况、卫生健康知识普及情况、患者就医情况、卫生监督覆盖率、家庭医生签约服务完成率、健康档案建立覆盖率、维护基本公卫安全、提升医疗服务水平等方面分对我单位2023年度部门履职工作完成情况进行分析说明，得分为57分。

其中家庭医生签约服务完成率指标分值为5分，得分4分。我单位2023年家庭医生签约率目标值为1.8万份，完成1.73万份，占比96.11%。由于我单位辖区无行政村，居民人口年轻化，缺乏老年人以及慢病人群，人群流动性大，摸排到的部分特殊人群档案无法迁入管理；今后我单位将继续推进家庭医生签约服务。

健康档案建立覆盖率指标分值为5分，得分4分。原因是辖区内居民居住不固定，担心档案迁移后影响拆迁补偿；健康意识不强，对建立健康档案的重要性理解不到位；新入住小区对公卫专干的不熟悉，沟通欠缺；原居住地档案管理者政策宣传有误导，担心健康档案迁出后影响公卫经费补助；2024年我单位将继续大力摸排建档，推动基本公共卫生工作，在新区卫健委的指导下，努力完成全省“争三保五”的目标，加大单位间联动机制，争取建立居民健康档案20000份，争取建档率达到98%以上。

4.能力建设

能力建设指标分值11分，从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五方面对我单位2023年度能力建设情况进行自评分析，得分为11分。

服务对象满意度

服务对象满意度指标分值10分，主要是从工作人员及医务人员满意度以及群众满意度两方面进行自评分析，得分为10分。

根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，对各项指标完成情况进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。

四、其他需要说明的问题

本次绩效自评无其他需要说明的问题。

兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心

2024年8月19日