兰州新区科技发展局2023年度

部门整体支出绩效评价报告

| 一、部门整体基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 兰州新区科技发展局2023年度 部门整体支出绩效评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 评价类型 |  |  | 部门评价 |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 兰州新区科技发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 为贯彻落实全面推进财政绩效管理工作的要求，完善财政支出预算的管理，强化财政预算支出责任，通过综合分析兰州新区科技发展局部门整体支出预算编制的合理性和科学性、预算执行的时效性、预算控制和监督的有效性，以及部门基本运转、履职尽责和履职效能等情况，全面考核部门整体支出和履职职能的匹配程度，及时发现部门存在的不足和问题，提出合理意见建议，从而提升部门整体预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 12609.43 |  |  |  | 实际到位资金 |  |  | 19885.29 |  |
|  | 其中：市级资金 |  |  |  | 12609.43 |  |  |  | 其中：市级资金 |  |  | 19885.29 |  |
|  | 县级资金 |  |  |  |  |  |  |  | 县级资金 |  |  |  |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 19885.29 |  |  |  | 结余资金 |  |  |  |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 157.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门整体绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 兰州新区科技局2023年度部门整体支出绩效目标为： 1.：负责拟定兰州新区中长期科技发展规划、基础研究规划和年度科技计划，协调规划和计划的实施； 2.负责科技企业、创新平台培育，加快科技成果转化等工作； 3.负责统筹新区大数据平台与基础设施建设、推动信息产业发展、推进信息化及智慧城市建设等工作； 4.组织协调和保障局机关日常工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 兰州新区科技局2023年度部门全年预算资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）； 4.《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）； 5.《甘肃省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 6.《兰州新区管委会办公室关于印发<兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则>的通知》; 7.部门2023年度预决算公开报表及情况说明； 8.2023年度预算执行情况绩效目标表、监控表、监控报告、自评表等； 9.各项支出财务凭证等其他相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | 本次绩效评价指标体系主要是根据兰州新区科技发展局的部门职能，围绕部门年度工作计划、绩效目标设定、预算编制、预算执行、履职完成情况及履职效益发挥情况等重要内容，结合绩效评价指标体系的设计原则及设计方法，主要从部门管理、履职效果、能力建设及满意度四个方面评价兰州新区科技发展局2023年度部门整体工作，具体评价指标包括4项一级指标，并在一级指标基础上细化延伸到二级指标14个，三级指标24个做相关指标解释 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 成本效益分析法 、 比较法、因素分析法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | 按照绩效评价指标体系对部门整体绩效评价资料进行逐一整理，便于后期从评价资料中快速检索所需数据信息；对照评分标准，从已整理资料中提取与对应指标有关的数据信息，统计分析该指标的得分情况和扣分原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | - 1.前期准备阶段。根据兰州新区科技发展局实际情况和特点，明确此次评价重点关注部门内控管理情况，针对性地设计评价指标体系和资料收集清单 - 2.组织实施阶段。根据评价工作安排，由办公室室牵头，与各对口业务科室对接，单位认真梳理绩效自评范围资金，结合通知要求，对本级财政预算资金应评尽评，在绩效目标编制的基础上，对实施中的项目及时开展事中跟踪监控，对于项目资金使用和管理提早谋划，注重对项目的动态监控，清楚掌握项目实施进度，强化对项目实施进度与资金拨付情况的跟踪，加强预算执行分析，在及时、准确掌握预算执行动态的基础上，有针对性地分析问题、提出意见建议，针对进展较慢的项目查找具体原因并提出解决措施，不断提升预算管理水平，提高资金使用效益，确保绩效自评工作顺利完成。3.数据分析阶段。根据指标体系的对应指标对资料进行分类梳理，利用统计分析的方法，对提供的数据资料进行分析，提取有用的信息，形成分析结论。 - 4.撰写报告阶段。根据收集的各项资料和了解的相关情况，按照绩效评价要求和规定的文本格式撰兰州新区科技发展局2023年度部门整体支出绩效评价报告，并在要求的时间范围内提交内容完整、结论明确的报告初稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  |  |  | 91分 | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 部门整体支出率 |  | 部门管理 |  | 履职效果 |  | 能力建设 | 服务对象满意度 |  | 合计 |
|  |  | 得分 |  | 8 |  | 17 |  | 48 |  | 9 | 9 |  | 91分 |
|  |  | 得分率 |  | 80% |  | 94% |  | 96% |  | 90% | 90% |  | 91% |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一是本级项目预算执行率不高，2023年本级项目预算资金执行率65.6%，主要是年初预算目标设定超实际预期值，在实际执行中发现并未达到执行条件；二是部分项目三级绩效目标设置不明确、不清晰 ；三是部分项目绩效目标未能全面体现项目的主要内容和目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.确定明确的三级绩效目标 。确定明确、清晰的三级绩效目标，包括项目的主要产出、效益和时间等。确保目标与项目目的和预期结果相一致。 2.科学设计绩效目标 。确定项目年度总体目标以及阶段性目标，绩效目标和指标需明确、细化、量化，具体到实际项目自身。 3.提升服务对象满意度 。提升对科技企业的服务水平，多收集服务对象的意见和建议，加强沟通不断提升服务满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |