兰州新区教育体育局（教育考试院）2023年度部门

整体支出绩效评价报告

| 一、部门整体基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 兰州教育体育局2023年度部门整体支出绩效评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  | 评价类型 |  | 财政评价 |  |  |
|  | 委托评价单位 |  |  |  | 兰州新区财政局（国有资产监督管理局） |  | 评价机构名称 |  |  |  |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 兰州新区教育体育局（教育考试院） |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 通过综合分析兰州新区教育体育局（教育考试院）部门整体支出预算编制的合理性和科学性、预算执行的时效性、预算控制和监督的有效性，以及部门基本运转、履职尽责和履职效能等情况；对2023年部门整体支出和项目支出开展绩效评价，主要包括对部门整体预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面进行科学、客观地评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 30516.54 |  | 实际到位资金 |  | 33000.37 |  |  |
|  | 其中：市级资金 |  |  |  | 0 |  | 其中：市级资金 |  | 0 |  |  |
|  | 县级资金 |  |  |  | 30516.54 |  | 县级资金 |  | 33000.37 |  |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 27057.49 |  | 结余资金 |  | 5942.88 |  |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 81.99% |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门整体绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 目标1：常态化开展“互联网+教育”，三个课堂全面有效应用。 目标2：实行师德师风承诺制，开展全员师德师风培训。深化“县管校聘”和校长职级制改革，修订完善教育系统绩效考核机制，加大教育人才引进力度，引进高层次人才、急需紧缺人才。 目标3：巩固“双减”成果，加强课堂教学督查，加大对学校的督导和视导，优化作业设计，高质量实施“菜单式”课后服务。 目标4：推进高考综合改革，完成2023年高考(含英语听力)、中考(含人机对话考试)、中职生对口招生考试、自学考试、高中学业水平考试等组考工作。 目标5：以全国体育特色学校为牵引，全面深化体教融合，推动后备人才培养，打造校内竞赛一校际联赛一选拔性竞赛为一体的竞赛体系。 目标6：落实普惠性幼儿园免除(补助)保教费。按要求发放义务教有阶段家庭经济困难学生生活补助。审核发放普通高中国家助学金。发放普通高中家庭经济困难学生免学杂费。开展困难大学生生源地贷款宜传等工作。 目标7：扩大优质教育资源，推进兰州新区第九小学、第十小学和第十一小学项目建设，确保兰州新区第九小学、第十小学在2023年秋季建成投入使用并开始招生。推进小区配套幼儿园建设，新建金兰府等8所幼儿园。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 兰州新区教育体育局（教育考试院）2023年度部门全年预算资金33000.37万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  | （1）《中华人民共和国预算法》； （2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》； （3）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）； （4）《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）； （5）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）； （6）《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）； （7）部门职责、兰州新区教育体育“十四五”规划、2023年度部门重点工作计划及年终总结报告、部门单位在职人员及编制数、2023年度预算公开情况、部门管理制度、财务管理办法与预算管理制度等资金管理制度、资产管理办法、2023年度部门和部门所实施的所有项目的政府采购过程资料（政采公告、中标通知书、合同、付款凭证等）等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | 本次绩效评价指标体系设计思路主要是根据兰州新区教育体育局（教育考试院）的基本职能，围绕部门年度工作计划、绩效目标设定、预算编制、预算执行、履职完成情况及履职效益发挥情况等重要内容，结合绩效评价指标体系的设计原则及设计方法，具体评价指标包括4项一级指标，并在一级指标基础上细化延伸14项二级指标及52项三级指标。指标体系的数据源于部门履职各项资料、基础数据表及调查问卷分析情况等资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 比较法、因素分析法、公众评判法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | 按照绩效评价指标体系对部门整体绩效评价资料进行逐一整理，便于后期从评价资料中快速检索所需数据信息；对照评分标准，从已整理资料中提取与对应指标有关的数据信息，统计分析该指标的得分情况和扣分原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | - 1.前期准备阶段。根据兰州新区教育体育局（教育考试院）实际情况和特点，针对性地设计评价指标体系和资料收集清单；同时通过查阅相关政策制度，了解部门基本情况，分析部门职责和人员规划，确定评价要点。 - 2.组织实施阶段。根据自评工作安排，组织人员开展绩效自评，整对每一项指标组织各科室配合填报。同时对教体局工作人员进行问卷调查。 - 3.数据分析阶段。通过前期从线上收集的资料，结合实地调研掌握的情况以及问卷调查结果，评价组根据指标体系的对应指标对资料进行分类梳理，利用统计分析的方法，对提供的数据资料进行分析，提取有用的信息，形成分析结论。 - 4.撰写报告阶段。根据收集的各项资料和了解的相关情况，及时报送2023年度部门整体支出绩效评价报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  |  |  | 89分 |  | 评价等级 |  |  | 良 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 部门管理 |  | 履职效果 |  | 能力建设 |  | 满意度 | 合计 |
|  |  | 得分 |  | 11 |  | 50 |  | 10 |  | 10 | 89分 |
|  |  | 得分率 |  | 55% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 89% |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 存在问题及原因。一年来，新区教体局虽然做了大量工作，取得了较好成效，但对照新区高质量发展的新形势、新任务、新要求还存在着一些差距和不足：一是教育资源供给还不能满足人口增长的需要，基础教育学位供需矛盾依然存在，优质教育资源在城乡间、区域间、校际间的分布不够均衡，城市挤、农村空的问题较为突出。二是教学质量还需持续下功夫提升，教育领域综合改革还需推进，教育理念和育人模式仍需进一步转变。三是年轻教师教育教学经验相对缺乏，优质师资力量仍需培养，教师综合素质还需进一步提升。四是职业教育的结构、规模、质量与新区产业发展需要还不够匹配，人才服务还不够精准，职业教育支撑新区高质量发展的作用发挥还不够充分。五是新区教体局相关科室职能还需进一步调整优化，教体系统管理体制机制有待进一步理顺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 按照绩效自评完成情况，我局将进一步靠紧靠实各级责任，加强统筹协调调度，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，更加科学准确编制预算，动态地了解和掌握预算执行、资金管理、绩效目标实现程度、项目实施进程等，并对每一个评价项目进行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，确保资金使用、项目管理效率提高，完成年度绩效管理工作，办好人民满意的教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |