兰州新区高级中学

兰州新区高级中学

2023年绩效自评工作总结报告

一、部门基本情况

兰州新区高级中学直属于兰州新区教育体育局（教育考试院），为财政全额拨款事业单位。本单位机构数设置数为1个，内设职能科室5个：办公室、教务处、后勤处、政教处、安全办公室。兰州新区高级中学2023年年末实有在职人数175人（其中在编162人，聘用13人），遗属2人，退休教师28人。

二、绩效自评工作开展情况

我校2023年绩效自评包括整体支出绩效自评和两个项目支出绩效自评。2023年整体支出年初预算数为4410.08万元，其中基本支出4134.98万元，项目支出275.1万元；全年预算数4918.48万元，其中基本支出4143.38万元，项目支出775.1万元；实际支出数4152.25万元，其中基本支出3677.15万元，项目支出475.1万元。项目支出绩效自评包括①兰州新区高级中学2023年度公用经费项目，年初预算数275.1万元，全年预算数275.1万元，全年执行数275.1万元；执行率为100%。②2023改善普通高中办学条件项目，年初预算数500万元，全年预算数500万元，全年执行数200万元，执行率为40%。在这一年里，我校绩效自评工作设定了明确的目标，这些目标主要围绕提高教育教学质量、加强学生综合素质培养、优化管理流程和提高学生家长满意度等方面展开。通过制定具体、可衡量的指标，确保了自评工作有方向、有重点。

三、自评结果概述

经过对整体支出和项目支出进行自评，自评结果如下：

- 1.整体支出执行率为84%，整体支出绩效自评得分为90.4分。整体支出完成良好，财政资金拨付及时，在保障教育教学活动正常开展、学生心理以及安全管理、教师队伍发展等方面取得了一定成效，例如学生综合素质得到了提高，教师教学热情得到了激发，学校管理更加规范化等。但在财务管理、资产管理、重点工作管理方面还存在一些例如管理制度、资产入账不及时等问题。

- 2.公用经费项目支出执行率为100%，绩效自评得分为94分。公用经费项目支出完成良好，财政补贴资金拨付及时，保障了我校2023年度教育教学活动的正常开展。

3.2023改善普通高中办学条件项目支出执行率为40%，绩效自评得分为68分。 2023改善办学条件项目支出绩效自评实际完成值部分达成预期指标并具有一定效果，该项目2024年2月23日开工建设，计划于8月20日竣工完成。由于项目建设前期的勘察设计、手续审批等事项花费时间较长，导致工程进度进展缓慢。但项目资金拨付及时，我校将继续督促城投集团抓紧工程建设进度，确保于2024年8月底前建成并且投入使用。通过自评，也发现了在工作中存在的一些问题和挑战，对自评工作的理解不够深入，学校的一些管理制度仍需进一步完善等。针对存在的问题，首先要加强对自评工作的宣传和培训，提高对自评工作的认识和参与度。其次，进一步完善管理制度，确保其科学性和可操作性。最后，注重数据的收集和分析，为今后的工作提供有力支持。

四、下一步工作措施

通过本次自评工作，首先要明确工作目标和指标，确保自评工作有方向、有重点；其次进一步完善自评指标体系，提高评估的科学性和准确性；最后加强预算资金管理，合理分配使用预算资金，完善预算管理和项目资金管理制度，提升学校的整体运转水平。

附表：2023年度兰州新区高级中学项目支出绩效自评结果汇总表

兰州新区高级中学

2024年3月18日

附表

## 2023年度兰州新区高级中学项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A） |  |  |
|  |  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |  |  |  |  |
| 1 | 兰州新区高级中学公用经费 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 275.1 | 275.1 |  |  | 275.1 | 100% | 94 |  |
|  | 兰州新区高级中学2023年改善普通高中办学条件 | 兰州新区教育体育局（教育考试院） | 500 | 500 |  |  | 200 | 40% | 68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.单位项目自评合计得分以各项目资金占比为权重，对各项目自评分值加权平均计算。