## Sheet1
附件
2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建或续建） | 建设起止年限 | 建设地点（以乡镇为单位细化到村） | 建设内容与规模 | 投资 （万元） | 绩效目标 | [9 empty] | 项目主 管单位 |  | 项目实施 单位
[7 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 （联农带农机制） | 受益村数（个） |  | 受益户数（万户） |  |  | 受益人数（万人）
[9 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 （含监测对象） | 其他 农户 | 小计 | 脱贫人口数 （含监测对象） | 其他人口数 | 单位 名称 | 负责人 | 单位 名称 | 负责人
合计（共13个项目）
一、产业发展项目 | [5 empty] | 334.3
（一）生产项目 | [5 empty] | 330
1 | 临港中川示范带乡村产业发展项目 | 新建 | 2024.05-2025.12 | 中川镇 史喇口村 | 该项目以临港中川乡村振兴示范带建设为依托，发展乡村产业。以产业发展带动壮大方家坡村、中川村、倒水塘村、兔墩村、陈家梁村村集体经济，入股资金270万（其中方家坡村70万元，中川村40万元，倒水塘村40万元，兔墩村70万元，陈家梁村50万元）到兰州新区新中实业发展有限公司，用于兰州新区史喇口村乡村旅游配套设施建设。项目建成后，按照逐年退股的模式，资产归各村村集体所有，在未退股前，新中实业公司按照6%年利率进行分红。 | 270 | 该项目利用临港经济区位优势，跟进中川青云驿项目建设，围绕乡村振兴，大兴乡村旅游，积极盘活闲置农房，不断壮大村级集体经济。投入衔接资金270万元入股到兰州新区新中实业发展有限责任公司，可解决作为拆迁村发展实体经济受限的问题，也解决了村集体经营性收入单一和村民就业难的问题，可增加村民以及村集体经济收入。 | 发展特色乡村旅游产业，解决村集体经营性收入单一和村民就业问题，增加村民以及村集体经济收入。该项目不仅可以解决50-60人的就业问题，还可辐射带动周围群众积极参与乡村旅游项目。 |  | 5 | 0.3363 | 0.0988 | 0.2333 | 1.7422 | 0.1117 | 1.4134 | 中川园区农林水务局 | 王 瑞 | 兰州新区新中实业发展有限公司 | 汪春波
2 | 中川镇史喇口村村集体经济发展项目 | 新建 | 2024.05-2024.12 | 史喇口村 | 在史喇口村乡村旅游景区建设小木屋6座，星空屋4座，同时建设完成配套的基础水电网地面硬化等，使资源得到合理的开发、利用和保护，同时通过项目转变农户的产业发展观念、创新发展思维，促进生态良性循环，实现旅游、产业、生态共同发展。项目建成后，资产归村集体所有。 | 60 | 该项目建成，为游客提供休闲娱乐场所，可带动村集体增收收入，提供就业岗位增加农户收入。同时项目能够转变农户的产业发展观念，创新发展思维，促进生态良性循环，实现旅游、产业、生态共同发展。 | 可提供就业岗位10多个，实现群众就地就业增收，并推动经济发展提速增量。同时，为景区发展注入鲜活动力，进一步扩大知名度，推动旅游业发展向上向好。项目获得收益后用于公共基础设施建设维护及公益性事业，坚持共建共享、共同富裕，建设“乡村旅游、乡村振兴、共同富裕”的标杆样板。 | 0 | 1 | 0.0523 | 0.0034 | 0.0489 | 0.2282 | 0.016 | 0.2122 | 中川园区农林水务局 | 王 瑞 | 中川镇人民政府 | 院 亮
（二）金融保险配套项目（共1个项目） | [5 empty] | 4.3
8 | 中川园区小额信贷贴息资金补贴 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 中川镇 | 对中川镇范围内的20户农户小额信贷资金利息进行贴息。共4.3万元。 | 4.3 | 助推农户充分利用小额信贷资金，发展壮大产业、增加收入。 | 助推农户充分利用小额信贷资金，发展壮大产业，增收致富。 |  | 22 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  | 中川园区农林水务局 | 王 瑞 | 中川镇人民政府 | 院 亮
二、巩固三保障成果 | [5 empty] | 13.5
（三）教育帮扶 | [5 empty] | 13.5
11 | 中川园区“两后生”培训项目 | 新建 | 2024.5-2024.12 | 中川镇 | 按照《甘肃省扶贫办、甘肃省教育厅、甘肃省人社厅关于印发<进一步做好雨露计划支持农村贫图家庭新成长劳动力接受职业教育的实施意见>的通知》（甘开办发〔2019〕197号）要求，加大对农村脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育扶持力度。对脱贫户及监测户在校生雨露计划“两后生”培训40人，每人每年补助3000元。补发2021年、2022年补助10人1.5万元。 | 13.5 | 经培训获得中技、中专学历证和国家中级职业上岗资格证，使贫困家庭“两后生”学到一技之长，达到“培训一人，输出一人，就业一人，脱贫一人”的目标。 | 项目每人每年补助3000元，可提高“两后生”技能水平，实现稳定增收，增加脱贫户经济发展内生动力。 |  | 22 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |  | 中川园区农林水务局 | 王 瑞 | 中川镇人民政府 | 院 亮