兰州新区西岔园区2023年度项目支出

绩效评价报告

| 一、部门评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 |  |  |  | 兰州新区西岔园区2023年度部门评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价年度 |  |  |  | 2023年度 |  | 评价类型 |  |  | 部门评价 |  |
|  | 委托评价单位 |  |  |  | 西岔园区管理委员会 |  | 评价机构名称 |  |  | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
|  | 评价对象名称 |  |  |  | 西岔园区管委会重点项目 |  |  |  |  |  |  |
| 实施目的 | 为贯彻落实全面推进财政绩效管理工作的要求，完善财政支出预算的管理，强化财政预算支出责任，通过综合分析园区13个重点项目预算编制的合理性和科学性、预算执行的时效性、预算控制和监督的有效性等方面，及时发现项目支出存在的不足和问题，提出合理意见建议，从而提升部门整体预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金 |  |  |  | 265.22 |  | 实际到位资金 |  |  | 265.22 |  |
|  | 其中：市级资金 |  |  |  | 0 |  | 其中：市级资金 |  |  | 0 |  |
|  | 县级资金 |  |  |  | 265.22 |  | 县级资金 |  |  | 265.22 |  |
|  | 实际支出资金 |  |  |  | 261.18 |  | 结余资金 |  |  | 4.04 |  |
|  | 预算执行率 |  |  |  | 98.48 % |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门整体绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  |  | 1.西岔镇社会工作服务站运行项目。 采取“政府购买、项目化运作、委托运行”方式，构建形成以社工站为专业服务、资源整合、多方联动、人才培养平台，开展社会救助社会工作、开展老年社会工作、开展儿童社会工作、开展其他社会专业工作。 2.文曲中心社区社会工作服务站运行项目 。采取“政府购买、项目化运作、委托运行”方式，构建形成以社工站为专业服务、资源整合、多方联动、人才培养平台，开展社会救助社会工作、开展老年社会工作、开展儿童社会工作、开展其他社会专业工作。 3.分散供养特困人员照料服务项目。对城乡低保、特困人员提供照料护理，包括洗衣服；打扫卫生（擦玻璃、扫地、倒垃圾、打扫院子）；生活照顾（助浴、购药、生活物资采购、剪发）；心理慰籍（了解心理健康状况、开展慰问、提供及时帮助）等。 4.特困人员救助供养委托照料服务。为患精神疾病的特困人员，提供特困人员日常生活所需的相关物资，对生活不能自理的患精神疾病的特困人员在日常生活、住院期间提供必要的日常所需的照料等基本服务，对患精神疾病的特困人员根据病情需要提供相应的医疗服务。 5.城镇重度残疾人日间照料服务。向兰州新区中和社会工作服务中心通过政府购买服务方式为辖区内8名有服务需求的重度残疾人提供日间照料服务。 6.残疾人托养服务。切实改善智力、精神和重度视力、肢体或残疾人生活状况，建立健全残疾人托养服务体系。通过实施残疾人托养服务项目，达到解放残疾人家庭劳动力，缓解残疾人家庭支出和照护负担，实现残疾人有人照护的目标。 7.西岔镇环境整治经费。进一步改善人居环境，拆违治乱全面完成，村庄环境干净整洁有序，确保乡镇环境卫生整治工作高效、规范运行，镇域环境卫生整治长效保洁工作。 8.西岔园区建设工程质量、施工安全及绿色建筑监督管理服务费。 对西岔园区范围内房屋建筑工程、市政公用工程、交通工程、绿色建筑及其他工程、以及行业法律法规、规范、强制性标准、设计文件及服务合同等相关内容，开展建筑市场工程安全、质量、绿色建筑、起重机械、质量检测等行业监督技术服务及综合业务工作，对监督检查和验收监督检查中发现的安全质量隐患，及时跟踪督促整改消除。 9.测绘服务项目。完成园区临时用地及设施农用地测绘检查、国土卫片检查、建设工程规划批后监督等自然资源领域工作。对存量临时用地开展面积复核，对新增临时用地开展地核查及放验线和系统备案；对设施农用地及面积进行复核，对新增设施农用地范围进行测绘和上图入库；对违法用地开展面积测绘和四至调查；对在建工程在基坑开挖、正负零、主体开建各阶段开展调查拍照、位置高度等复核；完成年度国土变更调整、卫片执法。 10.西岔园区建设工程质量检测费 。完成对西岔园区范围内房屋、市政、交通等建设工程质量进行第三方检测技术服务工作，提供工程质量检测的相关技术服务，包括砂、石、水泥、粉煤灰、外加剂原材料检测，市政道路现场实体检测，建筑节能现场实体检测，混凝土主体结构实体检测并出具检测报告。 11.招商工作经费项目。保障园区招商引资工作高效开展，助推经济发展。 12.旅游节活动经费。拓展旅游产业链条，积极构建生态、文化、旅游于一体的战略发展平台，传承弘扬优秀农耕文化，加快园区生态文化休闲基础建设，通过大力发展现代农业，观光农业，田园综合体等方式，以乡村旅游作为助推乡村全面振兴。 13.文化旅游消费券补贴项目。进一步扩大西岔园区和美乡村旅游节影响力，助推辖区旅游景区，农家乐、酒店、影院等场所发展，激发园区旅游消费市场活力，刺激市民游客消费，吸引更多市民游客来西岔园区旅游消费，带动城市消费经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  | 包含2023年度园区管委会实施的文曲中心社区社会工作服务站运行项目等13个重点项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  | （1）《中华人民共和国预算法》； （2）《中华人民共和国预算法实施条例》； （3）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； （4）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）； （5）财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）； （6）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）； （7）中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； （8）甘肃省财政厅《关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； （9）兰州新区管委会办公室《关于印发兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则的通知》。 （10）项目绩效目标表、监控表、监控报告、自评表等； （11）各项支出财务凭证等其他相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 指标体系 |  |  | 本次绩效评价指标体系设计思路主要是根据项目的绩效目标、预算编制、预算执行结合绩效评价指标体系的设计原则及设计方法，主要从决策、过程、产出、效益四个大方面评价项目整体情况；指标体系按决策、过程、产出、效益四个一级指标出发制定各项指标定义、评价标准、评分标准，针对每个项目形成了对应的绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标、三级指标、指标解释、指标权重、评价标准、数据来源及证据来源方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  | 成本效益分析法 、 比较法、因素分析法 、 公众评判法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集及 处理方法 |  |  | 按照绩效评价指标体系对部门评价项目资料进行逐一整理，便于后期从评价资料中快速检索所需数据信息；对照评分标准，从已整理资料中提取与对应指标有关的数据信息，统计分析该指标的得分情况和扣分原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价 工作过程 |  |  | 评价组通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。评价组严格按照工作方案，通过实地调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下： 1.前期准备 。组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案。负责绩效评价工作的组织协调、管理工作和具体的绩效评价工作。并制定“财政支出绩效评价项目”资金绩效评价工作方案及指标体系。按照客观、公平、公正的绩效评价原则，合理制定切实可行，操作性强的实施方案。并在收集资料、充分调研的基础上编制评价指标体系。 2.获取资料 。根据通过的评价方案，列明评价所需基本资料清单，交予项目实施单位准备。 3.实地评价。 收集、查阅了项目实施单位的各类文件、资料、台账、项目绩效目标、绩效监控、自评报告、总结、项目管理办法等相关项目档案资料;与项目支出相关的会计账簿、会计凭证、会计报表、财务管理制度、管理制度等财务资料；调查问卷发放、收集。对以上资料进行分类整理、审查和分析。 4.撰写报告。 根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿，并就存在的问题和相关事项与被评价单位进行沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价结论和绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 评价得分 |  |  |  | 86.90分 |  | 评价等级 |  |  | 良好 |
| 绩效 分析 |  | 指标 |  | 决策情况 |  | 过程管理 | 产出情况 |  | 效益情况 |  | 合计 |
|  |  | 得分 |  | 16.69 |  | 17.1 | 28.46 |  | 24.65 |  | 90.95分 |
|  |  | 得分率 |  | 93.13% |  | 92.24% | 91.35% |  | 76.13% |  | 86.90% |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.部分项目三级绩效目标设置不明确、不清晰 。“2023年残疾人托养服务”、“西岔镇环境整治经费”、“西岔园区建设工程质量、施工安全及绿色建筑监督管理服务费”、“西岔园区建设工程质量检测费”、“招商工作经费”、“文化旅游消费券补贴” 等项目三级绩效目标设置不明确、不清晰，影响项目的实施效果。 2.部分项目绩效目标未能全面体现项目的主要内容和目的。 “西岔镇环境整治经费”、“西岔园区建设工程质量、施工安全及绿色建筑监督管理服务费”、“西岔园区建设工程质量检测费”等项目的绩效目标未能全面体现项目的主要内容和目的，需要进一步明确和细化，以确保项目实施工作的针对性和实效性。 3.个别项目社会公众满意度有待提升。 “西岔镇社会工作服务站运行项目”主要服务于特困人员和残疾人员，我们在现场调研时服务对象对此项目评价不高，在解决服务对象实际困难方面的效果不理想，并且此项目的社会公众满意度较低，表明项目在满足服务对象需求、提升服务质量等方面还有待提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、相关建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.确定明确的三级绩效目标 。确定明确、清晰的三级绩效目标，包括项目的主要产出、效益和时间等。确保目标与项目目的和预期结果相一致。 2.科学设计绩效目标 。确定项目年度总体目标以及阶段性目标，绩效目标和指标需明确、细化、量化。 3.优化项目管理、提升社会公众满意度 。重新评估项目的目标及服务对象的需求，确保项目更加贴近实际；加强服务团队的专业培训，提高服务能力和水平；建立有效的反馈机制，及时收集服务对象的意见和建议，不断改进项目实施过程；加强与社会公众的沟通，提高项目的透明度和公信力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |